## Приложение 1
Приложение №1 / Attachment No. 1
Генеральному директору / General Director
ООО "Норд Империал" / LLC Nord Imperial
А.К. Иванову / A.K. Ivanov
Коммерческое предложение для участия в тендере / Commercial proposal for participation in tender
№ 31-2020 Выполнение работ по строительству и содержанию зимней автодороги «Снежное-Двойное. Куст №2 (20,0 км) и участок автозимника протяженностью 5 км на скв. № 301» / #31-2020 For construction and maintenance of winter road "Snezhnoye - Dvoinoye. Pad No.2 (20 km)" and a 5 km winter road section at well No. 301”
(наименование тендера/name of the tender)
1. Изучив приглашение к участию в тендере, техническое задание и другую тендерную документацию, предоставленную нам для участия в тендере / Invitation to Tender, Technical Assignemnt and other tender documents provided to us for participation in tender have been studied
№ 31-2020 Выполнение работ по строительству и содержанию зимней автодороги «Снежное-Двойное. Куст №2 (20,0 км) и участок автозимника протяженностью 5 км на скв. № 301» / #31-2020 For construction and maintenance of winter road "Snezhnoye - Dvoinoye. Pad No.2 (20 km)" and a 5 km winter road section at well No. 301”
(наименование тендера/name of the tender)
(наименование организации-участника тендера /name of the bidder)
сообщает о согласии участвовать в тендере на условиях, установленных в вышеуказанных документах и, в случае признания нас победителями тендера, подписать договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в соответствии с известными нам требованиями тендерной документации и на условиях, которые мы назвали в настоящем предложении./and we are informing you of our consent to participate in the tender on the terms and conditions as established in the above-mentioned documents and in case the tender is awarded to our company, we agree to sign the respective contract for the work (services, supply) under the current tender in accord with the tender requirements that are known to us and on the conditions that we have indicated herein.
2. Цена нашего коммерческого предложения составляет/ Price of our commercial proposal is as follows:
№ п/п | Виды выполнения работ Types of work | Ед.изм. M. U. | Объем Scope | 2020-2021 год |  | 2021-2022 год |  | 2022-2023 год
|  |  |  | cтоимость за ед. в руб., без НДС / Total cost in RUB including VAT | Общая стоимость в руб., без НДС / Total cost in RUB including VAT | cтоимость за ед. в руб., без НДС / Total cost in RUB including VAT | Общая стоимость в руб., без НДС / Total cost in RUB including VAT | cтоимость за ед. в руб., без НДС / Total cost in RUB including VAT | Общая стоимость в руб., без НДС / Total cost in RUB including VAT
1 | Выполнение работ по строительству и содержанию зимней автодороги «Снежное-Двойное. Куст №2 (20,0 км) / For construction and maintenance of winter road "Snezhnoye - Dvoinoye. Pad No.2 (20 km)
1.1 | Мобилизация / Mobilization | компл./ work complex | 1
1.2 | Стоимость строительства 1 км зимника / Cosy fo construction of 1 km of winter roads | км./ km | 20
1.3 | Стимость содержания 1 км зимника (при условии содержания зимника в течении 4 месяцев) / Cost of maintenance of 1 km of winter roaf (under condition of winter road maintenance during 4 months) | км./ km | 20
1.4 | Стоимость строительсва временной мостовой переправы через реку Чижапка, грузоподъемностью 40тн / Cost of construction of temporary bridge across Chijapka river, weight load 40t | компл./ work complex | 1
1.5 | Стоимость строительсва (ремонт) мостов через малые реки (1 шт длиной 15 м, 2 шт. длиной 6 м, грузоподъемностью 40тн) / Cost of construction (repair) of bridges over small rivers (1 ea. length 15 m; 2 ea. length 6 m, weight load 40t) | компл./ work complex | 1
1.6 | Демобилизация / Demobilization | компл./ work complex | 1
Итого, руб. без НДС / Total, RUB w/o VAT |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | Выполнение работ по строительству участка автозимника протяженностью 5 км на скв. № 301 / For construction of 5 km winter road section at well No. 301
2.1 | Стоимость строительства 1 км зимника / Cost fo construction of 1 km of winter roads | км./ km | 5
2.2 | Стоимость ремонта мостов (1шт длиной 19 м, 1шт длиной 42м) / Cost of repair of bridges (1 ea. length 19 m, 1 ea. length 42 m) | компл./ work complex | 1
Итого, руб. без НДС / Total, RUB w/o VAT |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего, общая сумма руб. без НДС/ Total amount RUB w/o VAT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
НДС / VAT, 20% |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего, общая сумма руб. с НДС / Total amount RUB with VAT |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Общая сумма предложения прописью:
Примечание: окончательные затраты на строительство и содержание автозимника будут определены по факту его строительства и содержания / Note: The final cost of construction and maintenance of winter roads will be determined upon its fact of construction and maintenance.
3. Сроки выполнения работ / Work execution timelines: сроки строительства: 1 год - 15.10.2020-10.12.2020; 2 год - 15.10.2021-10.12.2021; 3 год - 15.10.2022-10.12.2022; сроки содержания: 1 год - 11.12.2020-15.04.2021; 2 год - 11.12.2021-15.04.2022; 3 год - 11.12.2022-15.04.2023. / period of construction: 1 year - 15.10.2020-10.12.2020; 2nd year - 15.10.2021-10.12.2021; 3rd year - 15.10.2022-10.12.2022; maintenance period: 1 year-11.12.2020-15.04.2021; 2nd year - 11.12.2021-15.04.2022; 3rd year - 11.12.2022-15.04.2023.
4. Условия оплаты по договору поставки: 100% в течение 45 календарных дней после подписания актов выполненных работ. / Payment terms under the delivery contract: 100% within 45 calendar days after signing the act confirming work completion.
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство осуществить закупку продукции на условиях, изложенных в тендерной документации и согласны заключить договор на поставку по предмету тендера в установленные Вами сроки. / In case our above proposals are accepted, we shall assume the obligation to purchase products under the tender and agree to conclude a supply agreement within the timeframe determined by you.
6. Все условия настоящего коммерческого предложения остаются в силе и являются для нас обязательными в течение 60 календарных дней, начиная со дня предоставления коммерческого предложения. / All the terms of this commercial proposal shall remain in force and be binding for us within 60 calendar days starting from the day, when the commercial offer was provided to you.
7. Мы понимаем, что Вы вправе не принимать к рассмотрению любое из полученных коммерческих предложений, в случае его несоответствия требованиям тендерной документации, а также отменить тендер на любой его стадии, в том числе и после выбора победителя. / We understand that you have the right to not consider any of the commercial bids received by you, in case the bid does not comply with the requirements of the tender documentation, or cancel the tender at any stage including after award.
Приложения / proposals_________________________________________________________________________________________________________________________________
| Должность / Position Подпись/ Signature | [6 empty] | ФИО / Full name
| Дата/ Date | [5 empty] | МП