## ценовое предложение
Приложение / Attachment No. 1
| Annexure No. 1 |  | Генеральному директору
| Attn: А.V. Baklanov |  | ООО «Норд Империал»
| General Director of LLC "Nord Imperial" |  | А.В. Бакланову
для участия в тендере №14-2023 Price bid for participation in the tender №14-2023
Выполнение проектных и изыскательских работ по объектам: "Обустройство Снежного НГКМ. УППНГ. "Техническое перевооружение трубопроводов Г 35/1 - Г 73/1; Г 35/1 - Г 16 на площадке ДКС - КСУ" и "Обустройство Снежного НГКМ. УППНГ. Реконструкция. Монтаж резервных аппаратов воздушного охлаждения. Добавление дополнительной секции АС-505/1 для увеличения площади теплообмена" Design and survey work for "Construction of the facilities of Snezhnoye OGC field. APGTP. "Technical re-equipping of pipelines G 35/1 - G 73/1; G 35/1 - G 16 at the site of the booster compressor station" and "Construction of the facilities of Snezhnoye OGC field. APGTP. Re-construction. Installation of standby air-cooling units. Adding the additional section of AS-505/1 to increase the heat-exchange area"
(наименование тендера/name of the tender)
1. Изучив приглашение к участию в тендере, техническое задание и другую тендерную документацию, предоставленную нам для участия в тендере / 1. Having studied the invitation for participation in the tender, technical assignment and other tender documents provided to us for participation in the tender for
Выполнение проектных и изыскательских работ по объектам: "Обустройство Снежного НГКМ. УППНГ. "Техническое перевооружение трубопроводов Г 35/1 - Г 73/1; Г 35/1 - Г 16 на площадке ДКС - КСУ" и "Обустройство Снежного НГКМ. УППНГ. Реконструкция. Монтаж резервных аппаратов воздушного охлаждения. Добавление дополнительной секции АС-505/1 для увеличения площади теплообмена" Design and survey work for "Construction of the facilities of Snezhnoye OGC field. APGTP. "Technical re-equipping of pipelines G 35/1 - G 73/1; G 35/1 - G 16 at the site of the booster compressor station" and "Construction of the facilities of Snezhnoye OGC field. APGTP. Re-construction. Installation of standby air-cooling units. Adding the additional section of AS-505/1 to increase the heat-exchange area"
(наименование тендера/name of the tender)
(наименование организации-участника тендера/name of the bidder)
сообщает о согласии участвовать в тендере на условиях, установленных в вышеуказанных документах и, в случае признания нас победителями тендера, подписать договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в соответствии с известными нам требованиями тендерной документации и на условиях, которые мы назвали в настоящем предложении / hereby informs about its agreement to participate in the tender on the terms, stipulated in the above documents and, in case of deeming us the winner of the tender, to be awarded a contract for execution of jobs (services, delivery) under the subject of the tender in accordance with the tender document requirements known to us and on the terms that we have listed in this attachment.
2. Общая стоимость нашего коммерческого предложения составляет / Total cost of our price bid is:
№ | Наименование работ Work item name |  | Стоимость ед. объема, руб. без НДС / Cost per unit in RUB, without VAT
Лот №1 Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Обустройство Снежного НГКМ. УППНГ. «Техническое перевооружение трубопроводов Г35/1 - Г73/1; Г35/1 - Г16 на площадке ДКС-КСУ» / Lot No. 1 Design and survey work on the object: “Development of Snezhnoye oil and gas condensate field. APGTP. Technical upgrade of pipelines G35 / 1 - G73 / 1; G35 / 1 - G16 at booster station site "
1 | Обследование | Survey
2 | Разработка рабочей документации, передача на рассмотрение и согласовании заказчику, корректировка по замечаниям | Development of DD documentation, submission for Client review and approval, adjustment according to comments
3 | Сопровождении проекта при проведении экспертизы промышленной безопасности рабочей документации (в т.ч. загрузка проектных данных на сайт экспертизы в качестве Заявителя). Регистрация заключения ЭПБ в Сибирском управлении Ростехнадзора | Supporting the design during the industrial safety review of DD documentation (including uploading design data to the review site as an Applicant). Registration of the Safety Examination review in the Siberian Department of Rostekhnadzor
4 | Разработка сметной документации, передача на рассмотрение и согласовании заказчику, корректировка по замечаниям | Development of estimate documentation, submission for Client review and approval, adjustment according to comments
5 | Авторский надзор на период строительства | Author's supervision for the period of construction
Итого без НДС/ Total cost (RUB) without VAT |  |  | 0
НДС / VAT 20 % |  |  | 0
Итого с НДС/ Total cost (RUB) with VAT |  |  | 0
Лот № 2 Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Обустройство Снежного НГКМ. УППНГ. Реконструкция. Монтаж резервных аппаратов воздушного охлаждения. Добавление дополнительной секции АС-505/1 для увеличения площади теплообмена» / Lot No. 2 Design and survey work on the object: “Development of Snezhnoye oil and gas condensate field. APGTP. Reconstruction. Installation of standby air coolers. Adding an additional section AC-505/1 to increase the heat exchange area"
1 | Обследование | Survey
2 | Инженерные изыскания | Engineering survey
3 | Основные технические решения | Main technical solutions
4 | Разработка проектной документации, передача на рассмотрение и согласование Заказчику, корректировка по замечаниям | Development of design documentation, submission for Client review and approval, adjustment according to comments
5 | Разработка материалов к градостроительному плану (ГПЗУ), проекта санитарно-защитных зон (при необходимости) в т.ч. согласование в уполномоченных государственных органах РФ | Development of materials for the urban planning plan , the design of sanitary protection zones (if necessary), incl. [resentation in the authorized state bodies of the Russian Federation
6 | Сопровождении проекта при проведении государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (в т.ч. загрузка проектных данных на сайт экспертизы в качестве Заявителя). | Design support during the state (non-state) examination of design documentation and engineering survey results (including uploading design data to the examination site as an Applicant).
7 | Разработка рабочей документации, сметной документации, передача на рассмотрение и согласовании заказчику, корректировка по замечаниям (в т.ч. по замечаниям государственной (негосударственной) экспертизы). | Development of DD documentation, estimate documentation, submission for Client review and approval, adjustment according to comments (including comments from the state (non-state) examination bodies).
8 | Авторский надзор на период строительства. | Author's supervision for the period of construction.
Итого без НДС/ Total cost (RUB) without VAT |  |  | 0
НДС / VAT 20 % |  |  | 0
Итого с НДС/ Total cost (RUB) with VAT |  |  | 0
Итого без НДС/ Total cost (RUB) without VAT |  |  | 0
НДС / VAT 20 % |  |  | 0
Итого с НДС/ Total cost (RUB) with VAT |  |  | 0
1. Оплата за проведение государственной (негосударственной) экологической экспертизы (в том числе информирование населения о проведении общественных слушаний о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе), государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не включена в стоимость договора. 2. Оплату за проведение государственной (негосударственной) экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий проводит Заказчик самостоятельно. 1. Payment for the state (non-state) environmental expert examination (including informing the public about holding public hearings on planned economic and other activities that are subject to environmental expert examination), state expert examination of project design documentation and engineering survey results is not included in the cost of the contract. 2. Payment for the state (non-state) environmental expert examination and state expert examination of project design documentation and engineering survey results is paid by the Client independently.
Сумма прописью / Total amount in words:
3. Сроки выполнения работ, предлагаемые нами: в соответствии с календарным планом, предложенным нами (Приложение 4) / Work completion schedule, offered by the Client: in accordance with the work schedule proposed by the Client (Annexure 4)
4. Условия оплаты: оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. При этом, общая сумма платежей по каждому акту сдачи-приёмки работ до получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации не должна превышать 80% от стоимости работ, указанной в акте сдачи-приёмки работ . Оставшиеся 20% оплачиваются Заказчиком в течение 45 календарных дней после получения Заказчиком положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации, положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации и передачи Заказчику в полном объёме результатов обследования, инженерных изысканий, проектной документации, откорректированной по замечаниям органов (учреждений), осуществляющих государственную экспертизу, рабочей и сметной документации. Оплата услуг по осуществлению авторского надзора производится в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг. 4. Terms of payment: payment for the performed Works is carried out by the Client within 45 (forty-five) calendar days after the signing by the Parties of the act of acceptance of the work performed. At the same time, the total amount of payment for each Act of work acceptance until the Client receives a positive conclusion from the state expert agency on the results of engineering surveys and design documentation, a positive conclusion from the state environmental expert agency for the examination of project design documentation should not exceed 80% of the cost of work specified in the Act of work acceptance. The remaining 20% ​​is paid by the Client within 45 calendar days after the Client receives a positive conclusion from the state expert agency for the results of engineering surveys and project documentation, a positive conclusion from the state environmental expert agency for the project design documentation and transfer to the Client in full the results of the survey, engineering surveys, project design documentation, corrected according to the observations of the authorities (institutions) carrying out state expert examination, detailed and cost estimate documentation. Payment for services for the implementation of architectural supervision is made within 45 (forty five) calendar days after the signing by the Parties of the Act of acceptance of services.
5. ____________________________________________________________________________________________________________.
(предложения участника тендера по условиям, определенным в тендерной документации / bidder’s offer under terms, stipulated in the tender documents)
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы (услуги, обеспечить поставку) по предмету тендера на условиях, изложенных в тендерной документации и согласны заключить договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в установленные Вами сроки./ If our bids, listed above, are accepted, we shall undertake to execute the jobs (services, ensure delivery) under the tender on the terms, listed in the tender documents, and shall agree to make a contract for execution of jobs (services, delivery) under the tender within the time period stipulated by you.
7. Все условия настоящего коммерческого предложения остаются в силе и являются для нас обязательными в течение 60 календарных дней, начиная с дня предоставления коммерческого предложения./All terms of this commercial offer shall remain in force and obligatory for us within 60 calendar days starting from the day of provision of the commercial offer.
8. Мы понимаем, что ООО "Норд Империал" сохраняет за собой право отказаться по своему усмотрению от любого из полученных от участника тендера предложений, а также отменить тендер на любой его стадии, в том числе и после выбора победителя. We understand that Nord Imperial LLC reserves the right to reject, at their own discretion, any of the bids received from the tender participant, as well as the right to cancel the tender at any stage, including after selection of the winner.
Приложения / Annexures: _____________________________________________________________________
Должность/ Position
Дата / Date