## ценовое предложение
Приложение / Attachment No. 1
| Annexure No. 1 |  |  |  | Генеральному директору
| Attn: А.K. Ivanov |  |  |  | ООО «Норд Империал»
| General Director of LLC Nord Imperial |  |  |  | А.К. Иванову
для участия в тендере №29-2021 Price bid for participation in the tender №09-2020:
«Обустройство Снежного НГКМ. Куст №1а»/ “Construction of facilities of Snezhnoye field. Pad 1A”
(наименование тендера/name of the tender)
1. Изучив приглашение к участию в тендере, техническое задание и другую тендерную документацию, предоставленную нам для участия в тендере / 1. Having studied the invitation for participation in the tender, technical assignment and other tender documents provided to us for participation in the tender for
«Обустройство Снежного НГКМ. Куст №1а»/ “Construction of facilities of Snezhnoye field. Pad 1A”
(наименование тендера/name of the tender)
(наименование организации-участника тендера/name of the bidder)
сообщает о согласии участвовать в тендере на условиях, установленных в вышеуказанных документах и, в случае признания нас победителями тендера, подписать договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в соответствии с известными нам требованиями тендерной документации и на условиях, которые мы назвали в настоящем предложении / hereby informs about its agreement to participate in the tender on the terms, stipulated in the above documents and, in case of deeming us the winner of the tender, to be awarded a contract for execution of jobs (services, delivery) under the subject of the tender in accordance with the tender document requirements known to us and on the terms that we have listed in this attachment.
2. Общая стоимость нашего коммерческого предложения составляет/Total cost of our price bid is:
№ | Состав сооружений и объем выполняемых работ / Structures and work scope | Ед.изм / Measuring units. | Объем / Scope | Стоимость за ед.изм. в руб. без НДС / Cost per unit in RUB, without VAT | Общая стоимость в руб., без НДС / Total cost in RUB without VAT
1 | Мобилизация-демобилизация / mobilization | комп./ set | 1
2 | Монтаж площадки приустьевой Construction of wellhead pad | шт./ nos | 2
3 | Устройство площадки СУДР Construction of chemical batching module floor | шт./ nos | 2
4 | Монтаж прожекторной мачты Installation of flood light tower | шт./ nos | 1
5 | Монтаж молниеотвода Installation of lightning rod | шт./ nos | 1
6 | Изготовление основания и монтаж Блока технологического Construction of pad and installation of technological module | шт./ nos | 1
7 | Изготовление площадки и монтаж электрооборудования (КТПН) Construction of pad and installation of electrical equipment (transformer substation) | шт./ nos | 1
8 | Кабельная эстакада Cable trestles | комп./ set | 1
9 | Строительство ВЛ куст 1, 1А Construction of power line, pad 1 – pad 1a | комп./ set | 1
10 | Технологическая обвязка скважин 506, 512 Technological tying in wells 506, 512 | шт./ nos | 2
11 | Переустройство АГЗУ Rearrangement of the automatic group metering unit | шт./ nos | 1
12 | Сети технологические 1 этап Process networks, stage 1 | комплекс complex | 1
13 | Электроснабжение 1 этап Power supply, stage 1 | комплекс complex | 1
14 | Автоматизация 1 этап Automation, stage 1 | комплекс complex | 1
15 | Устройство водопропускной трубы Water duct installation | комплекс complex | 1
16 | Благоустройство куст 1, 1а (согласно ГП) Improvement work on pads 1, 1a | комплекс complex | 1
Итого без НДС/ Total cost (RUB) without VAT
НДС / VAT 20 %
Итого с НДС/ Total cost (RUB) with VAT |  |  |  |  | 0
Сумма прописью / Total amount in words:
Приложения: локальные сметные расчеты / Attachment: local cost estimates
3. Условия оплаты: платежи за выполненные работы производятся Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), при условии представления Подрядчиком следующих документов за выполненные строительно-монтажные работы: счет; оригинал счет – фактуры; акт о приемке выполненных работ (по форме № КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3); журнал учета выполненных работ (по форме № КС-6а); исполнительная документация на выполненные работы; накладная на отпуск материалов на сторону (форма М-15). Общая сумма платежей по каждому акту о приёмке выполненных работ по форме № КС-2 до выполнения всех работ по Договору и подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта по форме № КС-11 не может превышать 90% от стоимости работ, указанной в акте о приёмке выполненных работ по форме № КС-2. Оставшиеся 10% оплачиваются Заказчиком в течение 45 календарных дней после подписания Сторонами акта приёмки законченного строительством объекта по форме № КС-11. / Payment terms: payments for work performed shall be made by the Customer within 45 (forty five) calendar days after the Parties have signed Act of work performed (KS-2), subject to the submission of the following documents for the completed construction work by the Contractor: Invoice; Original of VAT-invoice; Act of acceptance of work performed (in format No. KS-2); Statement of expenses and cost of work performed (in format No. KS-3); Log (recordbook) of the work performed (in format No. KS-6a); As-built documentation for the work performed; Way bill for issue of materials to outside parties (format M-15). The total amount of payments for each Act of acceptance of work performed in format No. KS-2 prior to completion of all contractual work and prior to signing of Act of acceptance of completed facility in format No. KS-11 cannot exceed 90% of the cost of that work as specified in Act of acceptance of work performed in format No. KS-2. The remaining 10% shall be paid by the Customer within 45 calendar days after the Parties have signed Act of acceptance of completed facility in format No. KS-11.
4. ____________________________________________________________________________________________________________.
(предложения участника тендера по условиям, определенным в тендерной документации / bidder’s offer under terms, stipulated in the tender documents)
5. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы (услуги, обеспечить поставку) по предмету тендера на условиях, изложенных в тендерной документации и согласны заключить договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в установленные Вами сроки./ If our bids, listed above, are accepted, we shall undertake to execute the jobs (services, ensure delivery) under the tender on the terms, listed in the tender documents, and shall agree to make a contract for execution of jobs (services, delivery) under the tender within the time period stipulated by you.
6. Все условия настоящего коммерческого предложения остаются в силе и являются для нас обязательными в течение 60 календарных дней, начиная с дня предоставления коммерческого предложения./All terms of this commercial offer shall remain in force and obligatory for us within 60 calendar days starting from the day of provision of the commercial offer.
7. Мы понимаем, что Вы вправе не принимать к рассмотрению любое из полученных коммерческих предложений, в случае его несоответствия требованиям тендерной документации, а также отменить тендер на любой его стадии, в том числе и после выбора победителя. /We understand that you have the right not to accept any of the received commercial offers for consideration if it does not comply with requirements of the tender documents, as well as to cancel the tender at any of its stages, even after the winner has been selected.
Приложения / Annexures: _____________________________________________________________________
| Должность/ Position |  | Ф.И.О./Full name
Дата / Date