|  |  |
| --- | --- |
| **ДОГОВОР ПОДРЯДА**  **№**  г. Томск « » 20 г.  **«…»,** именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице генерального директора **ФИО**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «Альянснефтегаз»,** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора **Иванова Александра Константиновича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  **1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**  1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Работы по строительству и содержанию следующих участков зимних автодорог ориентировочно **123 км** (далее в тексте – Работы) на Объектах:  - **Развилка ВЛ Герасимовское - КПП Арчинское м/р протяженностью ориентировочно – 43 км.**  **- КПП Арчинское м/р – пос. Лавровка – Урманское м/р протяженностью ориентировочно 24 км;**  **- Урманское н.м.р.- Граница Парабельского - Каргасокского районов, протяженностью ориентировочно – 47 км;**  **- Граница Парабельского – Каргасокского районов – Южно-Майское, протяженностью ориентировочно 9 км;**  в сроки, согласованные в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты Работ и оплатить их в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  1.2. Конкретный перечень выполняемых в соответствии с настоящим Договором Работ, основные технические и иные требования к ним, определяется в Техническом задании (далее в тексте – Задание), которое оформляется как приложение и после его подписания Сторонами является неотъемлемой частью настоящего Договора.  1.3. Фактическая протяженность автозимника согласно п.1.1 настоящего Договора определяется Сторонами совместно после строительства автозимников.  **2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**  2.1. Подрядчик обязуется:  2.1.1. выполнить все Работы своими силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с условиями настоящего Договора. При привлечении субподрядных организаций Подрядчик организует Работы на объекте, контролирует и координирует деятельность субподрядных организаций, обеспечивает постоянное присутствие на объекте собственного представителя который должен иметь соответствующие знания и опыт работы, а также осуществляет контроль хода Работ, выполняемых субподрядчиками, несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками;  2.1.2. до начала выполнения Работ предоставлять полный перечень техники для мобилизации. После окончания Работ по строительству и содержанию автозимников Подрядчик предоставляет информацию о перечне и количестве техники готовящейся к демобилизации;  2.1.3. иметь необходимый штат обученного и аттестованного персонала и инженерно технических работников, применять и эксплуатировать свое оборудование, соответствующее требованиям промышленной безопасности, которому проведены испытания, освидетельствования. На оборудование, у которого истек нормативный срок службы, иметь заключение о продлении срока его эксплуатации;  2.1.4. обеспечивать ежедневное текущее информирование Заказчика о ходе выполнения Работ (через Интернет, путем телефонных переговоров, направления корреспонденции и пр.);  2.1.5. добросовестно, охраняя интересы Заказчика, выполнить Работы в объеме, в сроки и в соответствии с требованиями, определенными в Задании;  2.1.6. немедленно информировать Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний или иных обстоятельств, препятствующих достижению желаемого Заказчиком результата. В этом случае Стороны обязаны в течение трех рабочих дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения выполнения Работ;  2.1.7. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ против сроков, установленных Заданием, немедленно поставить об этом в известность Заказчика для принятия соответствующих мер;  2.1.8. сдать Заказчику результат выполненных Работ;  2.1.9. обеспечивать в ходе выполнения Работ на территории Объекта соблюдение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, лесного, земельного и водного законодательства, а также Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ». В случае нарушения упомянутых норм, Подрядчик за свой счет оплачивает все наложенные штрафы и возмещает возникший ущерб. При возникновении аварии, пожара Подрядчик обязан сообщить о происшедшем руководству Заказчика, при необходимости обеспечить вызов пожарных подразделений, медсанчасти и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и загрязнения окружающей среды;  2.1.10. придерживаться необходимых, установленных законодательством Российской Федерации, требований и условий по выполнению Работ;  2.1.11. выполнять Работы, строительство автозимника осуществлять, согласно действующим строительным нормам и правилам;  2.1.12. самостоятельно производить расчёты и оплачивает платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, размещение отходов производства и потребления, образующихся в результате работы техники и оборудования, принадлежащих Подрядчику;  2.1.13. осуществлять Работы на территории лесного фонда в строгом соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ, соблюдением требований законодательства РФ;  2.1.14. ответственность за нарушение законодательства РФ при проведении Работ в лесном фонде несет Подрядчик. Вред, причиненный окружающей среде в связи с исполнением Договора, возмещается Подрядчиком;  2.1.15. обеспечивать в ходе выполнения Работ на территории строительной площадки соблюдение «Соглашения о взаимодействии в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды и о правилах проживания в вахтовых посёлках заказчика».  2.2. Заказчик обязуется:  2.2.1. принять у Подрядчика выполненные Работы;  2.2.2. оплатить Подрядчику выполненные Работы;  2.2.3. предоставлять по запросам Подрядчика всю необходимую информацию для выполнения Работ;  2.2.4. назначить на Объекты своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет первичные акты приемки выполненных Работ (подтверждающие физические объемы выполненных работ), вправе осуществлять технический надзор и контроль выполнения Работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком собственных материалов и оборудования условиям Договора. Если в результате проверки они будут признаны дефектными, Подрядчик обязан принять меры по устранению дефектов материалов своей поставки».  2.3. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц (субподрядчиков) для исполнения обязательств по настоящему Договору, Заказчик вправе на этапе выбора субподрядчиков требовать от Подрядчика представления их перечня. В случае наличия возражений у Заказчика он вправе запретить привлечение отдельных субподрядчиков, направив письменное уведомление Подрядчику. Подрядчик несет ответственность за действия и результаты Работы субподрядчиков как за свои собственные.  2.4. В случае если у Подрядчика отсутствуют права на земельные участки под объект (автозимник), то Заказчик обеспечивает аренду земельных участков за свой счет.  **3. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ**  3.1. Сроки выполнения всего объема Работ на Объекте, а также сроки завершения отдельных этапов Работ (промежуточные сроки) указываются в «Календарном графике производства работ» (Приложение №3), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Любые изменения сроков проведения Работ, которые могут повлиять на продолжительность выполнения Работ на Объекте и его стоимость, осуществляются на основании Дополнительных соглашений, согласованных и подписанных Сторонами.  Если иное не будет согласовано Сторонами, досрочное выполнение Подрядчиком Работ (этапов Работ), предусмотренных Договором, не допускается. Приемка Работ (этапов Работ), выполненных Подрядчиком досрочно, является правом, а не обязанностью Заказчика. Досрочное выполнение Подрядчиком отдельного этапа Работ не влечет за собой изменения сроков выполнения (начальных и конечных) иных Работ, предусмотренных Договором, если иное не будет согласовано Сторонами.  3.2. О готовности к приемке выполненных Работ в отчетном месяце Подрядчик извещает Заказчика за 3 (три) рабочих дня до начала приемки.  3.3. Приемка результата Работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания.  3.3.1. Оплата за мобилизацию будет производиться на основании расчета на перебазировку техники и оборудования, согласованного с Заказчиком.  3.4. В срок до 25 числа месяца, в котором выполнялись Работы, Подрядчик передает Заказчику оформленный со своей стороны акт приемки выполненных Работ (КС-2), справку о стоимости выполненных Работ (КС-3), а также исполнительную документацию на выполненный объем Работ и журнал учета выполненных Работ (форма КС 6а). Заказчик рассматривает представленную документацию в течение 10-ти рабочих дней, и при отсутствии замечаний и претензий по качеству выполненных Работ, утверждает и подписывает соответствующий акт, либо возвращает соответствующий акт Подрядчику с указанием претензий и сроков исправления дефектов и недоделок.  3.5. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты представления результатов Работ и Акта сдачи-приемки Работ Заказчик производит приемку выполненных Работ на основании требований, указанных в Задании и подписывает Акт сдачи-приемки Работ или представляет свои замечания.  3.6. С момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ (при наличии промежуточных этапов – с момента подписания итогового Акта сдачи-приемки Работ), Работы Подрядчика по Заданию считаются выполненными. При наличии недостатков Акт сдачи-приемки Работ подписывается после их устранения, выполнения Работ заново, либо после согласования вопроса о соразмерном уменьшении цены (новая цена Работ, подлежащая уплате Заказчиком, должна быть указана в Акте сдачи-приемки Работ).   * 1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. Приемка результата Работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором и Приложениями к нему, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату его подписания. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.   3.8. В случае если Заказчиком после подписания Акта сдачи-приемки Работ будут обнаружены скрытые недостатки выполненных Работ, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:  3.8.1. своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества;  3.8.2. возврата денежных средств, уплаченных в качестве цены за выполненные Работы, в полном размере либо частично, в зависимости от характера недостатков;  3.8.3. воспользоваться иными способами защиты, предусмотренными действующим законодательством и иными нормативными актами.  3.9. Указанные в п.п. 3.8.1 – 3.8.3 требования могут быть предъявлены Подрядчику с момента подписания Акта сдачи-приемки Работ (при наличии промежуточных этапов – с момента подписания итогового Акта сдачи-приемки Работ).  3.10. Счет-фактура представляется Подрядчиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ.  **4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**  4.1. Цена Работ по настоящему Договору определяется Приложением №2 «Стоимость Работ по строительству и содержанию автозимника».  4.2. Цена Работ по Договору, указанная в пункте 4.1, включает в себя все затраты Подрядчика на выполнение им Работ, в том числе закупку и доставку материалов, грузов, переездов и размещение работников.  4.3. Платежи за выполненные Работы производятся Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания Сторонами Акта приемки выполненных Работ (КС-2), при условии представления Подрядчиком следующих документов за выполненные Работы:  - счета;  - оригинала счета – фактуры;  - актов приемки выполненных Работ (КС-2);  - справки о стоимости выполненных Работ (КС-3);  - журнала учета выполненных Работ (КС-6а);  - расчета на перебазировку техники;  - исполнительной документации на выполненный объем Работ;  Акты приемки выполненных Работ (КС-2), справка о стоимости выполненных Работ (КС-3) предоставляется Подрядчиком Заказчику в 2-х экземплярах вместе со счетом, счетом-фактурой, оформленными в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 169 НК РФ, принимаются последним не позднее 25 числа месяца, в котором выполнялись Работы.  4.4. Ежемесячно Стороны производят сверку исполнения обязательств и взаиморасчетов с составлением соответствующего акта сверки. Акт сверки должен быть предоставлен Подрядчиком не позднее 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором выполнялись Работы.  4.5. Затраты, оплачиваемые Подрядчиком и связанные с разрешительной документацией на право пользования земельных участков и водных объектов, включены в стоимость Договора. Перевыставление данных затрат Подрядчиком Заказчику не допускается.  4.6. Все налоги и сборы, связанные с исполнением настоящего Договора, Подрядчик выплачивает самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.  **5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ**  5.1. Работы выполняются Подрядчиком своими силами, с использованием подлежащих приобретению Подрядчиком стройматериалов и иных материалов, изделий и конструкций в объеме Работ, предусмотренном настоящим Договором.  5.2. Подрядчик гарантирует, что качество закупаемых материалов, изделий, конструкций, применяемых для выполнения Работ, будут соответствовать условиям, указанным в Задании, проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.  5.3. Разгрузка, складирование и охрана Материалов, необходимых для проведения Работ на строительной площадке, являются обязанностью Подрядчика.  **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**  6.1. За нарушение сроков выполнения Работ Подрядчиком Заказчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от цены не выполненных в срок Работ, за каждый день просрочки до даты фактического исполнения обязательств.  6.2. За нарушение срока оплаты выполненных Работ Заказчиком Подрядчик имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.  6.3. При поэтапном выполнении Работ Заказчик имеет право потребовать уплаты неустойки (п.6.1) за нарушение сроков выполнения каждого этапа Работ.  6.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон своих обязательств по Договору, она обязуется по письменному требованию другой Стороны возместить в полной сумме сверх неустойки все понесенные и документально подтвержденные убытки.  6.5. Требование о возмещении убытков, неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами представляется путем предъявления письменной претензии. Срок ответа на претензию 15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее получения.  6.6. Возмещение убытков и уплата неустойки в случае неисполнения обязательств или ненадлежащего исполнения обязательств не освобождают Стороны от исполнения обязательств в натуре.  **7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**  7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием наступления чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы) и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали перечисленные обстоятельства, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.  7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их наступления. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их последствиях.  7.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по настоящему Договору.  7.4. Если эти обстоятельства длятся свыше одного месяца, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для обеих Сторон решения.  **8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**  8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.  8.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.  8.3. Срок действия настоящего Договора может быть продлен по согласованию Сторон.  **9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**  9.1. Заказчик вправе вносить изменения в Задание и иную документацию, в соответствии с которыми ведутся Работы. В случае необходимости внесения изменений, он обязан направить Подрядчику письменное уведомление, подлежащее выполнению Подрядчиком, с указанием:   * увеличения или сокращения объема этапов Работ, предусмотренных настоящим Договором; * исключения указанных Работ (этапов Работ); * изменения характера, качества или вида указанных Работ (этапов Работ); * выполнения определенной дополнительной Работы.   9.2. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок выполнения Работ (этапа Работ), Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора после подписания Сторонами.  9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности, нарушения сроков окончания Работ и (или) сроков завершения отдельных этапов Работ (промежуточных сроков), предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе в одностороннем порядке внести изменения в объем Работ, подлежащий выполнению Подрядчиком по настоящему Договору (сократить объем этапов Работ, исключить отдельные Работы (этапы Работ) и привлечь для выполнения указанных Работ (этапов Работ), другие подрядные организации). При этом Подрядчик обязан компенсировать расходы, понесенные Заказчиком в связи с привлечением указанных подрядных организаций.  9.4. В случае изменения Договора по основаниям, указанным в п. 9.3 настоящего Договора, Договор считается измененным по истечении 5 (пяти) дней с момента направления Заказчиком соответствующего уведомления.  9.5. Изменение или дополнение настоящего Договора также возможно и по соглашению Сторон путем заключения отдельного Соглашения в письменной форме, подписанного обеими Сторонами.  9.6. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, при этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ на момент расторжения настоящего Договора.  9.7. В случае расторжения (прекращения) настоящего Договора, в соответствии с п. 9.6, Подрядчик обязан в разумный срок представить Заказчику полученную документацию, возвратить предоставленные денежные средства, передать имеющиеся результаты Работ.  9.8. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке в случаях ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности, нарушения сроков окончания Работ, и (или) сроков завершения отдельных этапов (видов) Работ (промежуточных сроков), предусмотренных настоящим Договором.  При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных Работ на момент расторжения настоящего Договора. Подрядчик не вправе требовать от Заказчика возмещения убытков, вызванных односторонним отказом Заказчика от исполнения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом.  9.9. В случае досрочного расторжения настоящего Договора взаиморасчеты производятся Сторонами в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Договора. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 10.1. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к коммерческой тайне или иной конфиденциальной информации другой Стороны и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.  10.2. Конфиденциальными признаются все результаты Работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору, а также все документы и материалы, относящиеся к Договору. Информация по настоящему Договору не подлежит раскрытию Сторонами третьим лицам в течение 3 (трех) лет после окончания действия настоящего Договора.  **11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**  11.1. В случае возникновения споров или разногласий Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. При отсутствии соглашения споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Томской области, с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок ответа на претензию 15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее получения.  11.2. После подписания настоящего Договора вся переписка, предшествующая заключению настоящего Договора между Сторонами теряет силу.  11.3. Настоящий Договор составлен и подписан в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  11.4. В случае изменения своего почтового адреса, местонахождения или платежных (банковских) реквизитов соответствующая Сторона должна в течение пяти календарных дней уведомить об этом другую Сторону. При отсутствии уведомления все сообщения, платежи, корреспонденция, направленные по последнему известному другой Стороне адресу, (реквизитам) будут считаться полученными по истечении трёх календарных дней с даты отправки - для курьерской почты, пятнадцати календарных дней - для заказных писем, пяти банковских дней - для платежей. | **CONTRACT #**  Tomsk « » 20  **“….”**, hereinafter referred to as the **“Contractor”**,represented by …, General Director, acting on the basis of the Charter, on the one part, and **Limited Liability Company “Allianceneftegaz”**, hereinafter referred to as the **“Client”**, represented by **Aleksandr Konstantinovich Ivanov,** General Director, acting on the basis of the Charter, on the other part, all together hereinafter referred to as the “Parties”, have signed the present Contract on the following:  **1. SUBJECT OF THE CONTRACT**  1.1. The Contractor shall hereunder undertakes, by the Assignment of the Client, to execute Work for construction, maintenance of winter road with total length of approximately **123 km** (hereinafter referred in the text as the Work) at the Facilities:   * **Road junction to road along power line to Gerasimovskoye - check point at Archinskoye field – section length is approximately 43 km;** * **Archinskoye check point – Lavrovka village – Urmanskoye field – section length is approximately 24 km;** * **Urmanskoye field - border between Parabel and Kargasok districts – South-Maiskoye field, section length is approximately 47 km;** * **Boarder of Parabel and Kargasok regions – South-Maiskoye field, section length is approximately 9 km;**   within the period approved in Attachments, which are integral part of the present Contract and handover their result to the Client and the Client shall accept result of Work and pay for it in accordance with the procedure specified in the present Contract.  1.2. The exact list of Work to be executed in accordance with the present Contract, main technical and other requirements shall be determined in the Technical Assignment (hereinafter referred to as the Assignment), which is made in the form of an attachment and after its signature by the Parties becomes an integral part of the present Contract.  1.3. Actual length of the winter road as per item 1.1 of the present Contract is determined by the Parties together after construction of the winter roads.   1. **LIABILITIES OF THE PARTIES**    1. The Contractor undertakes to:       1. execute all Work by its own efforts and/or with the help of sub-contractors and in conformity with conditions of the present Contract. If engaging the sub-contractors, the Contractor shall arrange Work at the Facility, control and coordinate the activity of sub-contractual organizations, shall provide constant presence at the Facility of its representative, who shall have corresponding knowledge and experience in Work and carry out control over the course of Work executed by the sub-contractors, shall bear responsibility in front of the Client for improper execution of Work by sub-contractors as per the present Contract;       2. prior to commencement of Work, provide complete list of equipment for mobilization. After completion of Work on construction and maintenance of winter roads the Contractor shall provide information on the list and quantity of equipment ready for demobilization;       3. have required number of trained and certified staff and engineering and technical specialists, use and operate its equipment, meeting the requirements of industrial safety rules, which has been tested and inspected. For the equipment with the expired run life – provide conclusion on run life certificate extension;       4. provide for daily information of the Client on the Work progress (via Internet, telephone conversations, sending correspondence, etc.);       5. conscientiously, protecting interests of the Client, execute Work in scope, period and in conformity with the requirements determined in the Assignment;       6. promptly inform the Client and suspend execution of Work until further instructions from the Client, if there are any possible unfavorable consequences for the Client in case of fulfillment of its instructions or other circumstances, hindering the achievement of the result desired by the Client. In this case the Parties shall consider the issue on reasonability of continuation of Work within three working days;       7. in case of circumstances, slowing down execution of Work compared to the period stipulated in the Assignment, promptly inform the Client, so that the appropriate actions to be taken;       8. hand over the result of completed Work;       9. in the process of Work carried out at the Facility area ensure compliance with the measures aimed at industrial safety, rational use of the area, environment protection, forest, land and water laws, as well as the Federal norms and rules in industrial safety “SAFETY RULES IN OIL AND GAS INDUSTRY”. Should the abovementioned norms be violated, the Contractor, at its own expense, shall pay the penalties imposed and compensate for the damage incurred. In case of accident, fire the Contractor shall inform the Client’s management about such happening and, if required, call fire brigades, medical units and ensure coordination of the personnel actions to respond to and prevent any further development of the accident, fire or environmental pollution before the Client’s specialists arrival;       10. follow necessary requirements and conditions established by the RF legislation for execution of Work;       11. Work, construction of the winter road shall be carried out as per the valid construction norms and rules;       12. calculate by its own efforts and pay for emissions of pollutants in the atmosphere, disposal of industrial and consumer waste, generating as a result of operation of vehicles and equipment owned by the Contractor;       13. carry out Work in the territory of forest fund in strict correspondence with the requirements of RF Forestry code, compliance with the requirements of RF legislation;       14. responsibility for violation of the RF legislation when carrying out Work in the forest fund shall be borne by the Contractor. Damage caused to the environment due to execution of the Contract shall be reimbursed by the Contractor;       15. in the course of Work in the territory of the construction site, ensure compliance with the Agreement on cooperation in the sphere of industrial and fire safety, labour protection, environment protection and rules of accommodation in Client’s field camps.    2. The Client undertakes to:       1. accept Work performed from the Contractor;       2. pay to the Contractor for Work performed;       3. provide all the information necessary for execution of Work at the requests of the Contractor;       4. assign its representative at the Facility, who on behalf of the Client and together with the Contractor finalizes initial Acts of acceptance of Work performed (confirming physical volume of executed operations), has the right to execute technical supervision and control over fulfillment of Work, and checks conformity of the own materials and equipment used by the Contractor with the conditions of the Contract. If, as a result of the inspection, they are found to be defective, the Contractor shall take measures to eliminate defects in the materials of its delivery.    3. If the Contractor engages third parties (sub-contractors) for fulfillment of obligations under the Contract, then, at the stage of selection of sub-contractors, the Client has the right to request the Contractor to submit a list of the companies. In case of objection from the Client, it has the right to prohibit engagement of certain sub-contractors by sending a written notice to the Contractor. The Contractor shall be responsible for actions and results of the sub-contractors’ work as for its own.    4. If the Contractor does not have the right for land plots intended for the site (winter road), the Client shall provide for renting of the land plots at its own cost. 2. **WORK HANDOVER AND ACCEPTANCE PROCEDURE**    1. Deadline for completion of the entire scope of Work at the Facility and deadlines for completion of certain Work stages (milestones) shall be determined in the Calendar Schedule of Work performance (Attachment #3), which is an integral part of the present Contract. Any changes in timelines of Work execution, which can influence the duration of Work execution at the Facility and its cost, shall be done through Additional agreements approved and signed by the Parties.   Unless agreed otherwise by the Parties, early completion of Work (Work stages) under the Contract by the Contractor shall not be permitted. Acceptance of Work (Work stages), carried out by the Contractor before to the scheduled date, shall be the right but not liability of the Client. Early completion of a separate Work stage by the Contractor shall not lead to change in deadlines (start & completion) for fulfillment of other Work, stipulated by the Contract, unless agreed otherwise by the Parties.   * 1. The Contractor shall inform the Client on readiness to accept Work performed in the reporting period 3 (three) working days before the start of acceptance.   2. The result of Work shall be accepted by a committee established by the Client after execution by the Contractor of all the obligations, stipulated by the present Contract and its Attachments, in accordance with the established procedure in force on the date of its signature.      1. Payment for mobilization shall be made on the basis of calculation for skidding of equipment and vehicles approved by the Client.   3. By 25th day of the month, in which Work has been carried out, the Contractor transfers to the Client an Act, issued by Contractor, of acceptance of completed Work (KS-2), certificate of the value of completed Work (KS-3), and as-built documentation for completed scope of Work and Work completion log (KS 6a). The Client shall examine submitted documentation within 10 working days and if there are no remarks and complaint against the quality of completed Work, the Client shall approve and sign the corresponding Act or return the corresponding Act to the Contractor with the complaint and timelines for rectification of deficiencies.   4. Within 5 (five) working days from the date of provision of Work results and Work handover and acceptance act, the Client shall accept Work performed on the basis of the requirements, stipulated in the Assignment and sign Work handover and acceptance act or provide its remarks.   5. From the moment of signature of the Work acceptance and handover act by the Parties (if there are milestones – then from the moment of signature of the final Work handover and acceptance act), Work of the Contractor as per the Assignment shall be considered completed. If there are deficiencies, Work handover and acceptance act shall be signed after their rectification, re-execution of Work or after agreement on the issue of equivalent reduction of payment (new prices for Work due to be paid by the Client shall be stated in the Work handover and acceptance act).   6. If the Client finds that the quality of Work is not satisfactory, the Contractor, by its own efforts and without increase in the cost of Work, shall re-execute this Work, within the period stipulated by the Client, to ensure required quality. Results of Work shall be accepted after execution by the Contractor of all the obligations, stipulated by the present Contract and its Attachments, in accordance with the established procedure in force on the date of its signing. Acceptance shall be carried out by a committee established by the Contractor.   7. If the Client discovers hidden defects of completed Work after signing the Work handover and acceptance act, the Client has the right to request from the Contractor the following at its discretion:   3.8.1. re-execute this Work by its own efforts and without increase in the cost of Work within the period established by the Client to ensure its proper quality;  3.8.2. return the money paid for the completed Work in full or partially, depending on the character of defects;  3.8.3. use any other methods of protection, stipulated by the legislation in force and other statutory acts.  3.9. The requirements stipulated in clauses 3.6.1 – 3.6.3 may be presented to the Contractor from the date of signature the Work handover and acceptance act (if there are milestones – then from the date of signature of the final Work handover and acceptance act).  3.10. The Contractor shall provide VAT invoice within 5 (Five) calendar days from the date of signature of Work handover and acceptance act by the Parties.  **4. COST OF WORK AND PAYMENT PROCEDURE**  4.1. Cost of Work under the present Contract shall be evaluated as per Attachment # 2 “Cost of Work for construction and maintenance of a winter road”.  4.2. Cost of Work under the present Contract as described in clause 4.1 shall include all the expenses borne by the Contractor for execution of Work, including purchase and delivery of materials, cargo, relocations and accommodation of the employees.  4.3. Payments for completed Work shall be made by the Client within 45 (forty five) calendar days after signing of the Act of acceptance of completed Work (KS-2) by the Parties under condition the Contractor submits the following documents confirming completed Work:  - invoice;  - original VAT invoice;  - act of acceptance of completed Work (KS-2);  - certificates of the value of completed Work (KS-3);  - Work completion log (КС-6а);  - calculations for relocation of equipment;  - as-built documentation for completed Work scope;  Acts of acceptance of completed Work (KS-2), certificates of the value of completed Work (KS-3) shall be submitted by the Contractor to the Client in two copies together with the invoice, VAT invoice prepared in accordance with clauses 5 and 6 of Article 169 of the RF Tax Code, and shall be accepted by the Client not later than the 25th day of the month, in which such Work has been carried out.  4.4. The Parties shall carry out reconciliation of the obligations fulfillment and mutual settlements with preparation of a relevant reconciliation report on a monthly basis. The reconciliation report shall be submitted by the Contractor not later than on the 30 (thirtieth) day of the month following the month, in which such Work has been carried out.  4.5. The expenses paid by the Contractor and related to the permits for the right to use the land plots and water objects shall be included into the Contract cost. Reinvoicing of these expenses by the Contractor to the Client shall not be allowed.  4.6. All taxes and levies related to the execution of the present Contract shall be paid by the Contractor by itself in accordance with the applicable legislation.  **5. PROVISION WITH THE MATERIALS**  5.1 Work shall be carried out by the Contractor by its own efforts, using construction materials and other materials, items, and structures subject to acquisition by the Contractor in the scope of Work provided for in the present Contract.  5.2 The Contractor shall guarantee that the quality of the materials, items, structures used for execution of Work will comply with the conditions specified in the Assignment, design documentation, state standards, technical specifications and have corresponding certificates, technical passports, and other documents confirming their quality.  5.3 Unloading, warehousing, and security of the Materials required for execution of Work at the construction site shall be carried out by the Contractor.  **6. RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES**  6.1. In case of Contractor’s violation of the deadlines for completion of Work, the Client shall be entitled to demand payment of the penalty equal to 0.1% of the cost of Work, which was not completed in time, for each day of delay.  6.2. In case of Client’s violation of the deadline for payment for completed Work, the Contractor shall be entitled to demand payment of the penalty equal to 0.1% of the amount of debt for each day of delay.  6.3. In case Work is fulfilled in stages, the Client shall be entitled to demand payment of the penalty (clause 6.1) for violation of deadlines for execution of each stage of Work.  6.4. In case of non-fulfillment or inappropriate fulfillment of the liabilities hereunder by one of the Parties, it shall be obliged, upon written request of the other Party, to fully reimburse all the expenses borne and documented, along with the penalty.  6.5. Demand on compensation for losses, penalties, and interest for the use of other’s monetary assets shall be submitted via provision of a written complaint. The response to the complaint shall be made within 15 (fifteen) calendar days since the date of its receipt.  6.6. Reimbursement of losses and payment of penalties in case of non-fulfillment or inappropriate fulfillment of the obligations shall not dispense the Parties from their specific obligations hereunder.  **7. FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES**  7.1. The Parties shall not take any responsibility for partial or complete failure to fulfill the obligations under the present Contarct should this failure result from emergency and unavoidable circumstances (force majeure) and if these circumstances directly affected the execution of the Contract. Besides, the deadline for execution of the Contract shall be postponed for the same time period as the one of the effect of the abovementioned circumstances and their consequences.  7.2. The Party, which encountered an obstacle that made fulfillment of the obligation hereunder impossible in view of the abovementioned circumstances, shall notify the other Party in written form, promptly, but not later than 5 (Five) working days from the date when these circumstances occurred. This notification shall include information on the occurrence and the character of the circumstances, as well as on their possible consequences.  7.3. Failure to notify or improper notification of the other Party by the Party that encountered impossibility to fulfill its obligations in view of occurrence of force-majeure circumstances shall result in this Party’s losing its right to refer to any circumstances as the basis for its release from responsibility hereunder.  7.4. If these circumstances last for longer than one month, the Parties shall negotiate in order to come to a mutually beneficial agreement.  **8. DURATION OF THE CONTRACT**  8.1. This Contract shall enter into force from the moment of its signature and shall remain in force until the Parties have fulfilled their obligations under the Contract.  8.2. Expiration of the Contract shall not release the Parties from their responsibility for its violation.  8.3. Duration period of the Contract may be extended upon agreement of the Parties.  **9. AMENDMENT AND TERMINATION OF THE CONTRACT**  9.1. The Client shall be entitled to introduce amendments into the Assignment and other documentation, in accordance to which Work is carried out. If it is necessary to introduce amendments, the Client shall send a written notification to the Contractor, which shall be done by the Contractor, with inclusion of the following:   * reduction or increase of the scope of Work hereunder; * exclusion of the specified Work (Work stages); * changes in the nature, quality or type of the specified Work (Work stages); * execution of certain additional Work.   9.2. If such amendments have an impact on the cost of Work (Work stages) or the period of Work execution, the Contractor shall commence this Work only upon Parties’ signature of the corresponding Additional agreement, which shall be deemed an integral part of the Contract.  9.3. In case of Contractor’s non-fulfillment or inappropriate fulfillment of its obligations hereunder, in particular, violation of deadlines for completion of Work and (or) deadlines for completion of certain stages of Work (milestones) under the present Contract, the Client shall be entitled, at its sole discretion, to introduce amendments into the scope of Work due to be completed by the Contractor hereunder (reduce the scope of stages of Work, exclude certain Work (stages of Work) and engage other contracting organizations for execution of the specified Work (stages of Work)). In this case the Contractor is obliged to compensate the expenses, borne by the Client with regard to engagement of the specified contracting organizations.  9.4. In case of amendment of the Contract on the basis, stipulated in clause 9.3 hereof, the Contract shall be deemed changed within 5 (five) days after the Client has sent the corresponding notification.  9.5. Amendments or expansion of the present Contract shall also be possible upon mutual agreement of both Parties via making an additional Agreement in written form, signed by both Parties.  9.6. The Client shall be entitled to refuse to execute the present Contract in unilateral and extrajudicial procedure; in this case the Client shall pay for actually completed Work to the Contractor as of the date of termination of this Contract.  9.7. In case of termination of this Contract, in accordance with clause 9.6, the Contractor shall, within a reasonable time period, submit all acquired documentation to the Client, return vested monetary assets and hand over possessed results of Work.  9.8. The Client has a right to refuse from execution hereof on an unilateral extrajudicial basis in cases of improper fulfillment by the Contractor of its obligations under the Contract, in particular, violation of Work completion deadline, and (or) completion deadlines of separate Work stages (types of Work) (milestones), stipulated by the present Contract.  And the Client shall pay the cost of actually completed Work to the Contractor on the date of termination of the present Contract. The Contractor shall have no right to request the Client to compensate for the losses resulted from unilateral refuse of the Client to execute this Contract on the reasons as described herein.  9.9. In case of early termination of the Contract, mutual settlement between the Parties shall be carried out within 10 (Ten) calendar days from the date of termination of the Contract.   10. CONFIDENTIALITY 10.1. The Parties shall be obliged not to distribute any information related to the commercial secret or other confidential information of the other Party to the third parties and/or use it for the purposes not related to the execution of the present Contract.  10.2 Confidential information shall include all results of Work carried out by the Contractor under the Contract, as well as all the documents and materials related to the Contract. The information on the present Contract shall not be disclosed by the Parties to the third parties within 3 (three) years upon termination of the Contract.  **11. FINAL PROVISIONS**  11.1. In case of disputes or disagreement the Parties shall take all the necessary measures for settling them by negotiating. In case the agreement was not reached, all the disputes shall be handled by the Arbitrary Court of Tomsk region in accordance with the extrajudicial dispute resolution procedure. The period of response to a claim shall be 15 (fifteen) calendar days from the date of its receipt.  11.2. After signing of the present Contract all communications, preceding affecting the Contract between the Parties, shall lose their force.  11.3. The present Contract is made in two (2) copies of equal legal force, one for each Party.  11.4. Should the postal address or payment (bank) details be changed, a relevant Party shall notify the other Party within five calendar days. If no notification is available, all messages, payment, correspondence sent to the address (details) known to the other Party shall be considered as received within three calendar days from the day of sending – for a courier service, fifteen calendar days – for the registered mail, five banking days – for payments. |

**12. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ /**

**LIST OF DOCUMENTS ATTACHED TO THE CONTRACT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа /  Name of the document | Номер Приложения / Attachment No. | Оформляет / Prepared by | Подписывает /  Signed by |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Техническое задание /  Technical assignment | 1 | Заказчик / Client | Заказчик  Подрядчик /  Client  Contractor |
| 2 | Стоимость Работ по строительству и содержанию автозимника /  Cost of Work on construction and maintenance of winter road | 2 | Заказчик / Client | Заказчик Подрядчик /  Client  Contractor |
| 3 | Календарный график производства Работ /  Calendar schedule of Work performance | 3 | Заказчик / Client | Заказчик Подрядчик /  Client  Contractor |
| 4 | Перечень техники и персонала для выполнения Работ по строительству и содержанию автозимника /  List of vehiclesand personnel engaged in construction and maintenance of winter road | 4 | Заказчик / Client | Заказчик Подрядчик /  Client  Contractor |

**13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН /**

**LEGAL ADDRESSES AND DETAILS OF THE PARTIES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик / Contractor** | **Заказчик / Client** |
|  | ООО «Альянснефтегаз»  634041, г. Томск, пр. Кирова, 51а, стр. 15  ИНН 7017039457, КПП 701701001,  ОКПО 01722178  р/с 407 028 103 000 000 094 68  в Филиале Банка «ГПБ»  (АО) в г. Томске  Корр/с 30101810800000000758  БИК 046902758  LLC Allianceneftegaz  634041, Tomsk, 51а Kirova Pr, bld. 15  TIN 7017039457, RRC 701701001,  RNCBO 01722178  Settlement account 407 028 103 000 000 094 68  in GPB (AO) Tomsk branch  Correspondent account  30101810800000000758  BIC 046902758 |
| От Подрядчика  Генеральный директор /  On behalf of the Contractor  General Director  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / | От Заказчика  Генеральный директор /  On behalf of the Client  General Director  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А. К. Иванов /  A. K. Ivanov |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 1  к Договору подряда №  от дата…  Attachment #1  to Contract #  dated | | |
| **Подрядчик / Contractor:** |  | **Заказчик / Client:** |
|  |  |  |
| Генеральный директор  «….»/  General Director of |  | Генеральный директор»  ООО «Альянснефтегаз»/  General Director of LLC Allianceneftegaz |
|  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. K. Иванов/**  **A. K. Ivanov** |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ / TECHNICAL ASSIGNMENT**

на выполнение работ по строительству и содержанию зимних автодорог

Work on construction and maintenance of winter roads

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта  Name of the facility | Зимняя автодорога  - **Развилка ВЛ Герасимовское - КПП Арчинское м/р протяженностью ориентировочно – 43 км.**  **- КПП Арчинское м/р – пос. Лавровка – Урманское м/р протяженностью ориентировочно – 24 км**  **- Урманское м.р.- Граница Парабельского - Каргасокского районов, протяженностью ориентировочно – 47 км.**  **- Граница Парабельского – Каргасокского районов –**  **Ю-Майское, протяженностью ориентировочно 9 км;**  Winter road  - **Road junction to road along power line to Gerasimovskoye - check point at Archinskoye field – section length is approximately 43 km;**  -  **Archinskoye check point – Lavrovka village – Urmanskoye field – 24 km;**  - **Urmanskoye field - border between Parabel and Kargasok districts field – section length is approximately 47 km.**  **- Boarder of Parabel and Kargasok regions – South-Maiskoye field - section length is approximately 9 km;** |
| 2 | Район строительства  Construction area | Томская обл., Каргасокский район /  Tomsk region, Kargasok district |
| 3. | Вид строительства  Type of construction | Капитальный ремонт /  Capital repair |
| 4. | Заказчик / Client | ООО «Альянснефтегаз»/ LLC Allianceneftegaz |
| 5. | Подрядчик /Contractor | Подрядчик |
| 6. | Сроки строительства  Construction period | **1 год:**  Начало работ с 10 ноября 2020 года  Окончание работ до 01 января 2021 года  Сдача зимника в эксплуатацию -01 января 2021 года.  **1 year:**  Job commencement date: November 10, 2020  Job completion date January 01, 2021  Date of winter road putting into operation - January 01, 2021  **2 год:**  Начало работ с 10 ноября 2021 года  Окончание работ до 01 января 2022 года  Сдача зимника в эксплуатацию -01 января 2022 года.  **2 year:**  Job commencement date: November 01, 2021  Job completion date January 01, 2022  Date of winter road putting into operation - January 01, 2022 |
| 7. | Сроки содержания  Winter road maintenance period | **1 год:**  Начало содержания с 01 января 2021 года.  Окончание до 15 апреля 2021 года  **1 year:**  Maintenance period start – January 01, 2021, end – April 15, 2021.  **2 год:**  Начало содержания с 01 января 2022 года.  Окончание до 15 апреля 2022 года  **2 year:**  Maintenance period start – January 01, 2022, end – April 15, 2022. |
| 8. | Состав сооружений и объем выполняемых работ  Work scope and construction objects | 1. Расчистка трассы (включает в себя: уборка зависших деревьев, сухостоя, срезка пней до основания) и содержанию зимника на всем периоде от открытия до закрытия; 2. Устройство урезов земляного полотна на крутых спусках и подъемах; 3. Противоскользящая подсыпка на спусках и подъемах с установкой предупреждающих знаков; 4. На участках дороги с видимостью менее 500 метров, 2 разъездных кармана с учетом особенностей трассы. На участках дороги с видимостью более 500 метров, один разъездной карман на каждые 400- 600 метров; 5. Ширина проезжей части не менее 8 метров; 6. Ширина проезжей части на поворотах не менее 8 метров. 7. Угол поворота дороги не менее 135°; 8. Строительство ледовых переправ и мостов грузоподъемностью 40 тонн; 9. Дежурство тяговой техники на труднопроходимых участках. 10. Clearing winter road route (includes removal of hanging dead trees, dry trees, cutting stumps to the land surface) and winter road maintenance during the entire period from road opening to road closing day; 11. Smoothing road relief at hills and steep slopes; 12. Laying anti-skid filling on hills, installation of warning signs; 13. Make 2 pull-over areas at the road sections with visibility less than 500 meters, with consideration of specific features of the road. At road section with visibility more than 500 meters – one pull-over area after each 400-600 meters; 14. Width of road – not less than 8 meters; 15. Width of road at turn area – not less than 8 meters; 16. Angle of road turn – not less than 135°; 17. Construction of  ice crossings and bridges with load capacity of 40 tons; 18. Provision of toe transport on duty at road sections of poor passability. |
| 9. | Дополнительные работы  Additional Work scope | 1. По предварительному согласованию с Заказчиком увеличивать количество техники для обслуживания и дежурства на трассе; 2. Установка предупреждающих, информационных знаков и знаков приоритетов проезда, на участках обозначенных Заказчиком; 3. Upon preliminary agreement with the Client – increase number of special transport units for road maintenance and stand-by duty on the road; 4. Install warning, information and traffic priority signs at the road sections specified by the Client; |
| 10. | Дополнительные условия  Additional terms | 1. Подрядчик обязуется придерживаться необходимых, установленных Законодательством Российской Федерации, требований и условий по выполнению Работ; 2. Подрядчик обязуется выполнять Работы, строительство автозимника, осуществлять согласно действующим строительным нормам и правилам; 3. Подрядчик самостоятельно производит расчёты и оплачивает платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, размещение отходов производства и потребления, образующиеся в результате работы техники и оборудования, принадлежащих Подрядчику; 4. Подрядчик обязуется осуществлять Работы на территории лесного фонда в строгом соответствии с требованиями Лесного кодекса РФ, соблюдением требований Законодательства РФ; 5. Ответственность за нарушение законодательства РФ при проведении Работ в лесном фонде несет Подрядчик. Вред, причиненный окружающей среде в связи с исполнением Договора, возмещается Подрядчиком. 6. Подрядчик самостоятельно договаривается с эксплуатирующей организацией ВЛ-110 кВ о строительстве автозимника вблизи охранной зоны ВЛ-110 кВ; 7. Подрядчик самостоятельно оформляет и согласовывает разрешение на право использования земельного участка для строительства автозимника; 8. The Contractor shall observe requirements of the RF legislation terms and regulations to execution of Work; 9. The Contractor shall execute Work, construction of winter road in compliance with the construction regulations and rules in force; 10. The Contractor shall calculate and make payments for emission of pollutants into the atmosphere, disposal of household and industrial waste, generated during Contractor’s special transport and equipment operation, at own expense; 11. The Contractor shall execute Work in the territory of forest fund in strict compliance with the RF Forestry Code, adhering to the RF legislation requirements; 12. Responsibility for violation of the RF legislation during execution Work in forestry fund shall be borne by the Contractor. Harm inflicted upon the environment due to the Contract execution shall be reimbursed by the Contractor. 13. The Contractor shall itself reach agreement with the operating company of 110 KV power line to obtain permission to build winter road along the protected zone of 110KV power line. 14. The Contractor shall itself apply and obtain a permit for the right of use of land for construction of the winter road. |
| 11. | Требования по соблюдению природоохранных мер и мероприятий  Environmental safety requirements | В соответствии с Законом РФ «Об охране окружающей среды» и другими действующими нормативными документами.  In compliance with the RF law “Concerning the Protection of the Environment” and other regulating documents. |
| 12. | Требования к режиму безопасности и гигиене труда  HSE and hygiene requirements | В соответствии с «Инструкцией о порядке безопасного проведения сторонними организациями монтажных, строительных и наладочных работ на территории действующих объектов ООО «Альянснефтегаз» ИОТ-2-46  In compliance with “Procedure for safe installation, construction and commissioning work by third parties in the territory of operational facilities of LLC Allianceneftegaz”, IOT-2-46 |
| 13. | Количество экземпляров исполнительной документации  Number of copies of as-built documentation | 1 экземпляр на бумажном носителе.  1 hard copy. |

Главный инженер ООО «Альянснефтегаз» А.К. Иванов / A.K. Ivanov

Chief Engineer LLC "Allianceneftegaz"

Начальник ОКС и ПР ООО «Норд Империал» А.В.Бабин / A.V. Babin

Head of Capital Construction Dpt. LLC "Nord Imperial"

Главный специалист по землеустройству ОКС и ПР

ООО « Норд Империал» М.А.Павловская/ M.A.Pavlovskaya

Chief Specialist of Land Management, LLC "Nord Imperial"

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение № 2  к Договору подряда №  от дата  **За первый год: (2020 г.– 2021 г.)**  **Стоимость Работ по строительству и содержанию автозимника протяженностью ориентировочно 123 км, на общую сумму … с учетом НДС 20% (… без учета НДС):**  - **Развилка ВЛ Герасимовское - КПП Арчинское м/р протяженностью ориентировочно – 43 км., общая стоимость … без учета НДС.**   1. Стоимость строительства 1 км автозимника - … без учета НДС. 2. Стоимость содержания 1 км автозимника в месяц – … без учета НДС, при условии содержания зимника в течение 3,5 месяцев.   **Стоимость мобилизации - … без учета НДС.**  Окончательный расчёт будет производиться по факту выполненных работ.  **- КПП Арчинское м/р – пос. Лавровка – Урманское м/р, протяженностью ориентировочно – 24 км., общая стоимость … без учета НДС.**   1. Стоимость строительства 1 км автозимника – … без учета НДС. 2. Стоимость содержания 1 км автозимника в месяц – … без учета НДС, при условии содержания зимника в течение 3,5 месяцев.   **Стоимость мобилизации … без учета НДС.**  Окончательный расчёт будет производиться по факту выполненных работ.  **- Урманское м/р - Граница Парабельского - Каргасокского районов, протяженностью ориентировочно – 47 км.,** **общая стоимость … без учета НДС.**   1. Стоимость строительства 1 км автозимника – … без учета НДС. 2. Стоимость содержания 1 км автозимника в месяц – … без учета НДС, при условии содержания зимника в течение 3,5 месяцев.   **Стоимость мобилизации … без учета НДС.**  Окончательный расчёт будет производиться по факту выполненных работ.  **- Граница Парабельского - Каргасокского районов – Ю-Майское м/р протяженностью ориентировочно – 9 км.,** **общая стоимость … без учета НДС.**   1. Стоимость строительства 1 км автозимника – ... без учета НДС. 2. Стоимость содержания 1 км автозимника в месяц – … без учета НДС, при условии содержания зимника в течение 3,5 месяцев.   **Стоимость мобилизации … без учета НДС.**  Окончательный расчёт будет производиться по факту выполненных работ.  **За второй год: (2021 г. – 2022 г.)**  **Стоимость Работ по строительству и содержанию автозимника протяженностью ориентировочно 123 км., на общую сумму … с учетом НДС 20% (… без учета НДС):**  - **Развилка ВЛ Герасимовское - КПП Арчинское м/р, протяженностью ориентировочно – 43 км, общая стоимость … без учета НДС.**   1. Стоимость строительства 1 км автозимника - … без учета НДС. 2. Стоимость содержания 1 км автозимника в месяц – … без учета НДС, при условии содержания зимника в течение 3,5 месяцев.   **Стоимость мобилизации - ... без учета НДС.**  Окончательный расчёт будет производиться по факту выполненных работ.  **- КПП Арчинское м/р – пос. Лавровка – Урманское м/р, протяженностью ориентировочно – 24 км., общая стоимость … без учета НДС.**   1. Стоимость строительства 1 км автозимника – … без учета НДС. 2. Стоимость содержания 1 км автозимника в месяц – … без учета НДС, при условии содержания зимника в течение 3,5 месяцев.   **Стоимость мобилизации … без учета НДС.**  Окончательный расчёт будет производиться по факту выполненных работ.  **- Урманское м/р - Граница Парабельского - Каргасокского районов – Южно-Майское месторождение, протяженностью ориентировочно – 47 км.,** **общая стоимость … без учета НДС.**   1. Стоимость строительства 1 км автозимника – … без учета НДС. 2. Стоимость содержания 1 км автозимника в месяц – … без учета НДС, при условии содержания зимника в течение 3,5 месяцев.   **Стоимость мобилизации ....**  Окончательный расчёт будет производиться по факту выполненных работ.  **- Граница Парабельского - Каргасокского районов – Ю-Майское м/р, протяженностью ориентировочно – 9 км.,** **общая стоимость … без НДС.**   1. Стоимость строительства 1 км автозимника – … без учета НДС. 2. Стоимость содержания 1 км автозимника в месяц – … без НДС, при условии содержания зимника в течение 3,5 месяцев.   **Стоимость мобилизации ....**  Окончательный расчёт будет производиться по факту выполненных работ. | Attachment #2  To contract #  dated  **For the first year (2020-20219)**  **Cost of work on construction and maintenance of winter road with length of approximately 123 km for the total cost of RUR … with VAT 20% (**… **without VAT):**  - **Road junction to road along power line to Gerasimovskoye - check point at Archinskoye field – section length is approximately 43 km, total cost is … without VAT.**   1. Cost of construction of 1 km of winter road – … without VAT. 2. Cost of maintenance of 1 km of winter road per month – … without VAT subject to winter road maintenance during 3.5 months.   **Cost of mobilization is … without VAT**.  Final calculation shall be made on the basis of actually completed work.  - **Archinskoye check point – Lavrovka village – Urmanskoye field – section length is approximately 24 km, total cost is … without VAT.**   1. Cost of construction of 1 km of winter road – … without VAT. 2. Cost of maintenance of 1 km of winter road per month – … without VAT subject to winter road maintenance during 3.5 months.   **Cost of mobilization is ...**  Final calculation shall be made on the basis of actually completed work.  - **Urmanskoye field - border between Parabel and Kargasok districts, section length is approximately 47 km, total cost is … without VAT.**   1. Cost of construction of 1 km of winter road – ... without VAT. 2. Cost of maintenance of 1 km of winter road per month …. without VAT subject to winter road maintenance during 3.5 months.   **Cost of mobilization is ....**  Final calculation shall be made on the basis of actually completed work.  **Border between Parabel and Kargasok districts, section length is approximately 9 km, total cost is … without VAT.**   1. Cost of construction of 1 km of winter road – … without VAT. 2. Cost of maintenance of 1 km of winter road per month – … without VAT subject to winter road maintenance during 3.5 months.   **Cost of mobilization is …**  Final calculation shall be made on the basis of actually completed work.  **For the second year (2021-2022)**  **Cost of work on construction and maintenance of winter road with length of approximately 123 km for the total cost of RUR … with VAT 20% (…** w/o VAT**):**  - **Road junction to road along power line to Gerasimovskoye - check point at Archinskoye field – section length is approximately 43 km, total cost is RUR … without VAT.**   1. Cost of construction of 1 km of winter road – .... without VAT. 2. Cost of maintenance of 1 km of winter road per month –… without VAT subject to winter road maintenance during 3.5 months.   **Cost of mobilization is … without VAT**.  Final calculation shall be made on the basis of actually completed work.  - **Archinskoye check point – Lavrovka village – Urmanskoye field – section length is approximately 24 km, total cost is … without VAT.**   1. Cost of construction of 1 km of winter road – … without VAT. 2. Cost of maintenance of 1 km of winter road per month – ... without VAT subject to winter road maintenance during 3.5 months.   **Cost of mobilization is ...**  Final calculation shall be made on the basis of actually completed work.  - **Urmanskoye field - border between Parabel and Kargasok districts, section length is approximately 47 km, total cost … without VAT.**   1. Cost of construction of 1 km of winter road – … without VAT. 2. Cost of maintenance of 1 km of winter road per month – … without VAT subject to winter road maintenance during 3.5 months.   **Cost of mobilization is ...**  Final calculation shall be made on the basis of actually completed work.  **Border between Parabel and Kargasok districts, section length is approximately 9 km, total cost is … without VAT.**   1. Cost of construction of 1 km of winter road – … without VAT. 2. Cost of maintenance of 1 km of winter road per month – … without VAT subject to winter road maintenance during 3.5 months.   **Cost of mobilization is …**  Final calculation shall be made on the basis of actually completed work. |

|  |  |
| --- | --- |
| От Подрядчика:  Генеральный директор    On behalf of the Contractor:  General Director  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | От Заказчика:  Генеральный директор»  ООО «Альянснефтегаз»/  On behalf of the Client:  General Director  LLC Allianceneftegaz  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А. K. Иванов /**  **A. K. Ivanov** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3  к Договору подряда №  от дата  Attachment #3  to Contract #  dated | | | | | |
| **Подрядчик** |  | | **Заказчик** | |
|  | |  | |  | |
| Генеральный директор  Contractor  General Director | |  | | Генеральный директор»  ООО «Альянснефтегаз»  Client  General Director  LLC Allainceneftegaz | |
|  | |  | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. K. Иванов/**  **A. K. Ivanov** | |

**Календарный график производства работ/**

**Calendar schedule of Work performance**

- **Развилка ВЛ Герасимовское - КПП Арчинское м/р, протяженностью ориентировочно – 43 км;**

**- КПП Арчинское м/р – пос. Лавровка – Урманское м/р – 24 км;**

**- Урманское н.м.р.- граница Парабельского - Каргасокского районов, протяженностью ориентировочно – 47 км;**

**- Граница Парабельского – Каргасокского районов – Южно-Майское, протяженностью ориентировочно 9 км;**

**- Road junction to road along power line to Gerasimovskoye – check point at Archinskoye field section length is approximately 43 km;**

**- Archinskoye check point – Lavrovka village – Urmanskoye field – 24 km;**

- **Urmanskoye field - border between Parabel and Kargasok districts field – section length is approximately 47 km;**

**- Boarder of Parabel and Kargasok regions – South-Maiskoye field - section length is approximately 9 km;**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц/Month | Ноябрь/  November 2020 г. | Декабрь/  December 2020 г. | Январь/ January 2021 г. | Февраль/  February 2021 г. | Март/  March  2021 г. | Апрель/  April  2021 г. |
| Даты/Dates | С 10 по 30/  From 20 to 30 | С 1 по 31/  From 1 to 31 | С 1 по 31/  From 1 to 31 | С 1 по 28/  From 1 to 28 | С 1 по 31/  From 1 to 31 | С 1 по 15/  From 1 to 15 |
| Наименование работ / Name of work item | Мобилизация и строительство автозимника / Mobilization and construction of winter road | | Содержание автозимника / Maintenance of winter road | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц/Month | Ноябрь/  November 2021 г. | Декабрь/  December 2021 г. | | | Январь/ January 2022 г. | | Февраль/  February 2022 г. | | Март/  March  2022 г. | Апрель/  April  2022 г. | |
| Даты/Dates | С 10 по 30/  From 20 to 30 | С 1 по 31/  From 1 to 31 | | | С 1 по 31/  From 1 to 31 | | С 1 по 28/  From 1 to 28 | | С 1 по 31/  From 1 to 31 | С 1 по 15/  From 1 to 15 | |
| Наименование работ / Name of work item | Мобилизация и строительство автозимника / Mobilization and construction of winter road | | | | Содержание автозимника / Maintenance of winter road | | | | | | |
| Приложение № 4  к Договору подряда №  от дата  Attachment #4  to Contract #  dated | | | | | | | | | | | | | |
| **Подрядчик / Contractor** | | | |  | | | **Заказчик / Client** | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |
| Генеральный директор  General Director | | | | |  | | | | Генеральный директор  ООО «Альянснефтегаз»  General Director  LLC Allainceneftegaz | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  | | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. K. Иванов/**  **A. K. Ivanov** | | | | |

**Перечень техники и персонала для выполнения работ**

**по строительству и содержанию автозимника /**

**List of vehicles and personnel engaged in construction and maintenance of winter road**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Строительство:**   **Техника:**   1. Вездеход МТЛБ – 2 ед. 2. Бульдозер Т-170 – 2 ед. 3. К-701 – 1 ед. 4. Жилой вагон – 2 ед. 5. Топливозаправщик – 1 ед. 6. Вахтовка – 1 ед. 7. Автогредер – 1ед.   **Персонал:**   1. Руководитель – 1 чел. 2. Трактористы и водители – 8 чел. 3. Вальщик – 1 чел. 4. Разнорабочих – 2 чел. 5. **Содержание:**   **Техника:**   1. Вездеход МТЛБ – 2 ед. 2. Автогрейдер – 1 ед. 3. Бульдозер Т-170 – 1 ед. 4. К-701 – 1 ед. 5. Самосвал Урал – 1 ед. 6. Топливозаправщик – 1 ед. 7. Вахтовка – 1 ед.   **Персонал:**   1. Руководитель – 1 чел. 2. Трактористы и водители – 8 чел. 3. Разнорабочих – 2 чел. | 1. **Construction:**     **Vehicles:**   1. All-terrain vehicle MTLB – 2 units. 2. Bulldozer Т-170 – 2 units. 3. К-701 – 1 units. 4. Accommodation shack – 2 units. 5. Fuelling truck – 1 unit. 6. Crew change vehicle – 1 unit. 7. Motor grader – 1 unit.   **Personnel:**   1. Head – 1 person 2. Tractor and truck drivers – 8 people 3. Tree cutter – 1 people 4. Labour – 2 people   **II. Maintenance:**  **Vehicles:**   1. All-terrain vehicle MTLB – 2 units. 2. Motor grader – 1 unit. 3. Bulldozer Т-170 – 1 unit. 4. К-701 – 1 unit. 5. Dump truck Ural – 1 unit. 6. Fuelling truck – 1 unit. 7. Crew change vehicle – 1 unit.   **Personnel:**   1. Head – 1 person 2. Tractor and truck drivers – 8 people 3. Labour – 2 people. |