## 1 вариант (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682 pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682 (1куст)/(pad 1) | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-06 | 2017-01-21
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-22 | 2017-02-06
|  | Бурение Drilling | 42 | 2017-02-07 | 2017-03-21 | 900
|  | Демонтаж Rig-down | 10 | 2017-03-22 | 2017-04-01
|  | Простой БУ в ожидании навигации/Dr. rig standbywaiting for navigation | 43 | 2017-04-02 | 2017-05-15
|  | Демобилизация БУ (речным флотом) Dr.rig demobilization (by river transport) | 30 | 2017-05-16 | 2017-06-15
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2017-06-16 | 2017-06-28
|  | ПР к проведению ГРП (КРС)/pre-frac operations (WO)/prefrac operation (WO) | 4 | 2017-04-02 | 2017-04-06
|  | ЗР после ГРП (КРС)/post frac operations (WO)/post-frac operations (WO) | 5 | 2017-04-15 | 2017-04-20
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-03-21 | 2017-03-31
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-04-01 | 2017-04-06
|  | ГРП/frac | 7 | 2017-04-07 | 2017-04-14
|  | Простой флота ГРП в ожидании навигации/frac fleet standbywaiting for navigation | 30 | 2017-04-15 | 2017-05-15
|  | Демобилизация флота ГРП(речным флотом)/frac fleet mobilization (by river) | 14 | 2017-05-16 | 2017-05-30
Расчет стоимости проекта по скважине 682 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for well 682 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 2 | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 1 | 2600951 | 2600951
| 3 | Бурение Drilling | 900 | 111471 | 100323900
| 4 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 5 | Простой БУ в ожидании навигации/Dr. rig standbywaiting for navigation | 43 | 567072 | 24384096
| 6 | Демобилизация БУ (речным флотом) Dr.rig demobilization (by river) | 1 | 13761201 | 13761201
| 7 | Заключительные работы Post-drilling operations | 1 | 0 | 0
| 8 | ПР к проведению ГРП (КРС)/pre-frac operations (WO) | 4 | 171768 | 687072
| 9 | ЗР после ГРП (КРС)/post frac operations (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 10 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 2750000 | 2750000
| 11 | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 1 | 0 | 0
| 12 | ГРП (9 стадий)/ FRAC (9 stages) | 1 | 91859000 | 91859000
| 13 | Простой флота ГРП в ожидании навигации/frac fleet standbywaiting for navigation | 30 | 770000 | 23100000
| 14 | Демобилизация флота ГРП (речным флотом)/frac fleet demobilization (by river transport) | 1 | 6600000 | 6600000
| 15 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 1 | 8346000 | 8346000
| 16 | Супервайзинг/supervising | 42 | 9000 | 378000
| 17 | Супервайзинг ГРП/supervising FRAC | 7 | 80000 | 560000
| 18 | Материалы для заканчивания (труба)/ materials for completion (pipe) | 1 | 2375000 | 2375000
| 19 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 335762193
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 396199387.74
Formulas:
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Конец completion = [Начало commencement, row below]-1
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Навигация с/Navigation period 15.05.-25.06

## 2 вариант (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682, 574 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682, 574 pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682, 574 (1куст)/(pad 1) | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-06 | 2017-01-21
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-22 | 2017-02-06
|  | Бурение скважины 682 Drilling of well 982 | 42 | 2017-02-07 | 2017-03-21 | 900
|  | Демонтаж с 682 /монтаж на 574 / rig down from 682/rig up at 574 | 10 | 2017-03-22 | 2017-04-01
|  | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 42 | 2017-04-02 | 2017-05-14
|  | Демонтаж с 574 /rig down from 574 | 10 | 2017-05-15 | 2017-05-25
|  | Демобилизация БУ (речным флотом) Dr.rig demobilization (by river transport) | 20 | 2017-05-26 | 2017-06-15
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2017-06-03 | 2017-06-15
|  | ПР к проведению ГРП 682 (КРС)/ pre-frac operations in well 682 (WO) | 4 | 2017-05-26 | 2017-05-30
|  | ПР к проведению ГРП 574 (КРС)/ pre-frac operations in well 574 (WO) | 4 | 2017-05-31 | 2017-06-04
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post-frac operation in well 682 (WO) | 5 | 2017-06-17 | 2017-06-22
|  | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post-frac operations in well 574 (WO) | 5 | 2017-06-23 | 2017-06-28
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-03-21 | 2017-03-31
|  | Ожидание флота ГРП в ожидании готовности скважин/ stand-by of frac fleet waiting for well readiness | 65 | 2017-04-01 | 2017-06-05
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-05-31 | 2017-06-05
|  | ГРП/FRAC | 10 | 2017-06-06 | 2017-06-16
|  | Демобилизация флота ГРП (речным флотом) /frac fleet demobilization (by river transport) | 14 | 2017-06-17 | 2017-07-01
Расчет стоиммости проекта по скважинам 682, 574 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for wells 682,574 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 2 | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 1 | 2600951 | 2600951
| 3 | Бурение 682 Drilling of well 682 | 900 | 111471 | 100323900
| 4 | Демонтаж с 682 /монтаж на 574 / rig down from 682/rig up at 574 | 1 | 4154473 | 4154473
| 5 | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 900 | 108606 | 97745400
| 6 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 7 | Демобилизация БУ (речным флотом) Dr.rig demobilization (by river transport) | 1 | 13761201 | 13761201
| 8 | Заключительные работы Post-drilling operations | 1 | 0 | 0
| 9 | ПР к проведению ГРП 682 (КРС)/ pre-frac operations in well 682 (WO) | 4 | 171768 | 687072
| 10 | ПР к проведению ГРП 574(КРС)/ | 5 | 171768 | 858840
| 11 | ЗР после ГРП 682 (КРС)/ post-frac operations in well 682 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 12 | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post-frac operations in well 574 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 13 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 2750000 | 2750000
| 14 | Простой флота ГРП в ожидании готовности скважин/ stand-by of frac fleet waiting for well readiness | 65 | 770000 | 50050000
| 15 | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 1 | 0 | 0
| 16 | ГРП ,682, 574(по 9 стадий)/ FRAC 682, 574 (9 stages) | 1 | 184528000 | 184528000
| 17 | Демобилизация флота ГРП (речным флотом)/frac fleet demobilization (by river transport) | 1 | 6600000 | 6600000
| 18 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 2 | 8346000 | 16692000
| 19 | Супервайзинг/supervising | 99 | 9000 | 891000
| 20 | Супервайзинг ГРП/supervising FRAC | 14 | 80000 | 1120000
| 21 | Материалы для заканчивания (труба)/materials for completion (pipe) | 1 | 4750000 | 4750000
| 22 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/ purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 546408650
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 644762207
Formulas:
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Конец completion = [Начало commencement, row below]-1
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Навигация с/Navigation period 15.05.-25.06

## 3 вариант (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682, 574 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682, 574 pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682, 574 (1куст)/(pad 1) | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-06 | 2017-01-21
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-22 | 2017-02-06
|  | Бурение скважины 682 Drilling of well 682 | 42 | 2017-02-07 | 2017-03-21 | 900
|  | Демонтаж с 682/ rig down from 682 | 10 | 2017-03-22 | 2017-04-01
|  | Ожидание отработки скважины 682/ waiting for 682 well flow-back | 60 | 2017-04-02 | 2017-06-01
|  | Монтаж на 574 /Rig up at 574 | 10 | 2017-06-02 | 2017-06-12
|  | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 42 | 2017-06-13 | 2017-07-25
|  | Демонтаж с 574 /rig down from well 574 | 10 | 2017-07-26 | 2017-08-05
|  | Простой БУ в ожидании зимних дорог/ drilling rig down time waiting for winter roads | 162 | 2017-08-06 | 2018-01-15
|  | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 20 | 2018-01-16 | 2018-02-05
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2018-01-24 | 2018-02-05
|  | ПР к проведению ГРП 682 (КРС)/ pre-frac operations in well 682 (WO) | 4 | 2017-04-02 | 2017-04-06
|  | ПР к проведению ГРП 574 (КРС)/ pre-frac operations in well 574 (WO) | 4 | 2017-08-06 | 2017-08-10
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 2017-04-15 | 2017-04-20
|  | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 2018-02-01 | 2018-02-06
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-03-21 | 2017-03-31
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-04-01 | 2017-04-06
|  | ГРП/FRAC | 7 | 2017-04-07 | 2017-04-14
|  | Ожидание флота ГРП навигации/ stand -by of frac fleet waiting for navigation | 30 | 2017-04-15 | 2017-05-15
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization (речным флотом) Dr.rig demobilization | 14 | 2017-05-16 | 2017-05-30
|  | Мобилизация по зимней дороге/ mobilization by winter road | 7 | 2018-01-10 | 2018-01-17
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2018-01-18 | 2018-01-23
|  | ГРП 574/frac in well 574 | 7 | 2018-01-24 | 2018-01-31
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 10 | 2018-02-01 | 2018-02-11
Расчет стоиммости проекта по скважинам 682,574 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for wells 682,574 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 2 | Монтаж БУ и ПНР на 682 Rig-up at 682 | 1 | 2600951 | 2600951
| 3 | Бурение 682 Drilling of well 682 | 900 | 111471 | 100323900
| 4 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 5 | Ожидание принятия решения по скважине 682/ waiting for decision to be taken for well 682 | 60 | 567072 | 34024320
| 6 | Монтаж БУ на 574 Rig-up at well 574 | 1 | 2600951 | 2600951
| 7 | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 900 | 108606 | 97745400
| 8 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 9 | Простой в ожидании зимних дорог/ stand-by waiting for winter roads | 162 | 174691 | 28299942
| 10 | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 1 | 13761201 | 13761201
| 11 | ПР к проведению ГРП 682 (КРС)/ pre-frac operation in well 682 (WO) | 4 | 171768 | 687072
| 12 | ПР к проведению ГРП 574(КРС)/ prefrac operations in well 574 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 13 | ЗР после ГРП 682 (КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 14 | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 15 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 2750000 | 2750000
| 16 | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 1 | 0 | 0
| 17 | ГРП ,682(по 9 стадий) FRAC in well 682 (9 stages) | 1 | 91859000 | 91859000
| 18 | Простой флота ГРП в ожидании навигации/frac fleet standby waiting for navigation | 30 | 770000 | 23100000
| 19 | Демобилизация флота ГРП(речным флотом) /frac fleet demobilization (by river transport) | 1 | 6600000 | 6600000
| 20 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 2 | 8346000 | 16692000
| 21 | Супервайзинг/supervising | 99 | 9000 | 891000
| 22 | Супервайзинг ГРП/supervising FRAC | 14 | 80000 | 1120000
| 23 | Материалы для заканчивания (труба)/ materials for completion (pipe) | 1 | 4750000 | 4750000
| 24 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/ purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| 25 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 2750000 | 2750000
| 26 | ГРП 574/frac in well 574 | 1 | 92669000 | 92669000
| 27 | Демобилизация флота ГРП/ frac fleet demobilization | 1 | 2750000 | 2750000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 587282912
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 692993836.16
Formulas:
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Конец completion = [Начало commencement, row below]-1
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Навигация с /Navigation period 15.05.-25.06

## 3 вариант (согласованный) (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682, 574 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682, 574 pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682, 574 (1куст)/(pad 1) | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-15 | 2017-01-30
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-31 | 2017-02-15
|  | Бурение скважины 682 Drilling of well 682 | 42 | 2017-02-16 | 2017-03-30 | 900
|  | Демонтаж с 682/ rig down from 682 | 10 | 2017-03-31 | 2017-04-10
|  | Ожидание отработки скважины 682/ waiting for 682 well flow-back | 60 | 2017-04-11 | 2017-06-10
|  | Монтаж на 574 /Rig up at 574 | 10 | 2017-06-11 | 2017-06-21
|  | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 42 | 2017-06-22 | 2017-08-03
|  | Демонтаж с 574 /rig down from well 574 | 10 | 2017-08-04 | 2017-08-14
|  | Простой БУ в ожидании зимних дорог/ drilling rig down time waiting for winter roads | 153 | 2017-08-15 | 2018-01-15
|  | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 20 | 2018-01-16 | 2018-02-05
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2018-01-24 | 2018-02-05
|  | ПР к проведению ГРП 682 (КРС)/ pre-frac operations in well 682 (WO) | 4 | 2017-04-11 | 2017-04-15
|  | ПР к проведению ГРП 574 (КРС)/ pre-frac operations in well 574 (WO) | 4 | 2017-08-15 | 2017-08-19
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 2017-04-27 | 2017-05-02
|  | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 2018-02-12 | 2018-02-17
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-03-21 | 2017-03-31
|  | Ожидание флота ГРП/ stand -by of frac fleet waiting | 14 | 2017-04-01 | 2017-04-15
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-04-10 | 2017-04-15
|  | ГРП/FRAC | 10 | 2017-04-16 | 2017-04-26
|  | Ожидание флота ГРП навигации/ stand -by of frac fleet waiting for navigation | 18 | 2017-04-27 | 2017-05-15
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization (речным флотом) Dr.rig demobilization | 14 | 2017-05-16 | 2017-05-30
|  | Мобилизация по зимней дороге/ mobilization by winter road | 10 | 2018-01-15 | 2018-01-25
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2018-01-26 | 2018-01-31
|  | ГРП 574/frac in well 574 | 10 | 2018-02-01 | 2018-02-11
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 10 | 2018-02-12 | 2018-02-22
Расчет стоиммости проекта по скважинам 682,574 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for wells 682,574 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 2 | Монтаж БУ и ПНР на 682 Rig-up at 682 | 1 | 2600951 | 2600951
| 3 | Бурение 682 Drilling of well 682 | 900 | 111471 | 100323900
| 4 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 5 | Ожидание принятия решения по скважине 682/ waiting for decision to be taken for well 682 | 60 | 567072 | 34024320
| 6 | Монтаж БУ на 574 Rig-up at well 574 | 1 | 2600951 | 2600951
| 7 | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 900 | 108606 | 97745400
| 8 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 9 | Простой в ожидании зимних дорог/ stand-by waiting for winter roads | 153 | 174691 | 26727723
| 10 | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 1 | 13761201 | 13761201
| 11 | ПР к проведению ГРП 682 (КРС)/ pre-frac operation in well 682 (WO) | 4 | 156144 | 624576
| 12 | ПР к проведению ГРП 574(КРС)/ prefrac operations in well 574 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 13 | ЗР после ГРП 682 (КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 14 | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 15 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 16 | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 1 | 0 | 0
| 17 | ГРП ,682(по 9 стадий) FRAC in well 682 (9 stages) | 1 | 91859000 | 91859000
| 18 | Простой флота ГРП в ожидании навигации/frac fleet standby waiting for navigation | 32 | 770000 | 24640000
| 19 | Демобилизация флота ГРП(речным флотом) /frac fleet demobilization (by river transport) | 1 | 2750000 | 2750000
| 20 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 2 | 2346000 | 4692000
| 21 | Супервайзинг/supervising | 99 | 9000 | 891000
| 22 | Супервайзинг ГРП/supervising FRAC | 20 | 75000 | 1500000
| 23 | Материалы для заканчивания (труба)/ materials for completion (pipe) | 2 | 4750000 | 9500000
| 24 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/ purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| 25 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 26 | ГРП 574/frac in well 574 | 1 | 92669000 | 92669000
| 27 | Демобилизация флота ГРП/ frac fleet demobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 587783837
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 693584927.66
Formulas:
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Конец completion = [Продолжительность duration]+[Начало commencement]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Навигация с /Navigation period 15.05.-25.06

## ПР КРС (2 согласованный) (2 (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682, 574 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682, 574 pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2016 | 2017 | [11 empty] | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль
[7 empty] | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682, 574 (1куст)/(pad 1) | ПР к проведению ЗБС ГРП 682 (КРС, извлечение хвостовика)/ extraction liner in well 682 (WO) | 15 | 2016-11-29 | 2016-12-14
|  | ПР к проведению ЗБС ГРП 574 (КРС, извлечение хвостовика)/ extraction liner in well574 (WO) | 15 | 2016-12-15 | 2016-12-30
|  | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-15 | 2017-01-30
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-31 | 2017-02-15
|  | Бурение скважины 682 (+спуск стингера пр к ГРП) Drilling of well 682 (re-frac operations in well 682) | 25 | 2017-02-16 | 2017-03-13 | 900
|  | Демонтаж БУ с 682 (30%)/ rig down from 682 (30%) | 3 | 2017-03-14 | 2017-03-17
|  | Простой БУ в ожидании ГРП/ drilling rig down time waiting for FRAC | 10 | 2017-03-19 | 2017-03-29
|  | Демонтаж БУ с 682/ rig down from 682 | 10 | 2017-03-30 | 2017-04-09
|  | Ожидание отработки скважины 682/ waiting for 682 well flow-back | 37 | 2017-04-10 | 2017-05-17
|  | Монтаж на 574 /Rig up at 574 | 10 | 2017-05-18 | 2017-05-28
|  | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 23 | 2017-05-29 | 2017-06-21 | 900
|  | Демонтаж с 574 /rig down from well 574 | 10 | 2017-06-22 | 2017-07-02
|  | Простой БУ в ожидании зимних дорог/ drilling rig down time waiting for winter roads | 196 | 2017-07-03 | 2018-01-15
|  | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 20 | 2018-01-16 | 2018-02-05
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2018-01-24 | 2018-02-05
|  | ПР к проведению ГРП 574 (КРС)/ pre-frac operations in well 574 (WO) | 4 | 2017-07-03 | 2017-07-07
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 2017-03-30 | 2017-04-04
|  | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 2018-02-12 | 2018-02-17
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-03-02 | 2017-03-12
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-03-13 | 2017-03-18
|  | ГРП/FRAC | 10 | 2017-03-19 | 2017-03-29
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 10 | 2017-03-30 | 2017-04-09
|  | Ожидание флота ГРП навигации/ stand -by of frac fleet waiting for navigation | 46 | 2017-03-30 | 2017-05-15
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization (речным флотом) Dr.rig demobilization | 14 | 2017-05-16 | 2017-05-30
|  | Мобилизация по зимней дороге/ mobilization by winter road | 10 | 2018-01-15 | 2018-01-25
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2018-01-26 | 2018-01-31
|  | ГРП 574/frac in well 574 | 10 | 2018-02-01 | 2018-02-11
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 10 | 2018-02-12 | 2018-02-22
Расчет стоиммости проекта по скважинам 682,574 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for wells 682,574 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | ПР к проведению ЗБС ГРП 682 (КРС, извлечение хвостовика)/ extraction liner in well 682 (WO) | 15 | 156144 | 2342160
| 2 | ПР к проведению ЗБС ГРП 574 (КРС, извлечение хвостовика)/ extraction liner in well574 (WO) | 15 | 156144 | 2342160
| 3 | Услуги Везерфорда/Weatherford Services | 2 | 10000000 | 20000000
| 4 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 5 | Монтаж БУ и ПНР на 682 Rig-up at 682 | 1 | 2600951 | 2600951
| 6 | Бурение 682 Drilling of well 682 | 900 | 88000 | 79200000
| 7 | ПР к проведению ГРП 682 (БУ)/ pre-frac operations in well 682 (RIG) | 2 | 1542727 | 3085454
| 8 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 9 | Ожидание принятия решения по скважине 682/ waiting for decision to be taken for well 682 | 47 | 174691 | 8210477
| 10 | Монтаж БУ на 574 Rig-up at well 574 | 1 | 2600951 | 2600951
| 11 | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 900 | 88000 | 79200000
| 12 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 13 | Простой в ожидании зимних дорог/ stand-by waiting for winter roads | 196 | 174691 | 34239436
| 14 | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 1 | 13761201 | 13761201
| 15 | ПР к проведению ГРП 574(КРС)/ prefrac operations in well 574 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 16 | ЗР после ГРП 682 (КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 17 | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 18 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 19 | ГРП ,682(по 9 стадий) FRAC in well 682 (9 stages) | 1 | 91859000 | 91859000
| 20 | Демобилизация флота ГРП/ frac fleet demobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 21 | Простой флота ГРП в ожидании навигации/frac fleet standby waiting for navigation | 0 | 792000 | 0
| 22 | Демобилизация флота ГРП(речным флотом) /frac fleet demobilization (by river transport) | 0 | 2750000 | 0
| 23 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 2 | 2346000 | 4692000
| 24 | Супервайзинг/supervising | 60 | 9000 | 540000
| 25 | Материалы для заканчивания (труба)/ materials for completion (pipe) | 2 | 8044600 | 16089200
| 26 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/ purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| 27 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 28 | ГРП 574/frac in well 574 | 1 | 92669000 | 92669000
| 29 | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 540905805
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 638268849.9
Formulas:
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Конец completion = [Начало commencement, row below]-1
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Навигация с /Navigation period 15.05.-25.06

## 3 вариант (2 согласованный) (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682, 574 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682, 574 pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682, 574 (1куст)/(pad 1) | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-15 | 2017-01-30
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-31 | 2017-02-15
|  | Бурение скважины 682 (+спуск стингера пр к ГРП) Drilling of well 982 (re-frac operations in well 682) | 44 | 2017-02-16 | 2017-04-01 | 900
|  | Демонтаж БУ с 682/ rig down from 682 | 10 | 2017-04-02 | 2017-04-12
|  | Ожидание отработки скважины 682/ waiting for 682 well flow-back | 60 | 2017-04-13 | 2017-06-12
|  | Монтаж на 574 /Rig up at 574 | 10 | 2017-06-13 | 2017-06-23
|  | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 42 | 2017-06-24 | 2017-08-05
|  | Демонтаж с 574 /rig down from well 574 | 10 | 2017-08-06 | 2017-08-16
|  | Простой БУ в ожидании зимних дорог/ drilling rig down time waiting for winter roads | 151 | 2017-08-17 | 2018-01-15
|  | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 20 | 2018-01-16 | 2018-02-05
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2018-01-24 | 2018-02-05
|  | ПР к проведению ГРП 574 (КРС)/ pre-frac operations in well 574 (WO) | 4 | 2017-08-17 | 2017-08-21
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 2017-04-24 | 2017-04-29
|  | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 2018-02-12 | 2018-02-17
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-03-21 | 2017-03-31
|  | Ожидание флота ГРП/ stand -by of frac fleet waiting | 11 | 2017-04-01 | 2017-04-12
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-04-13 | 2017-04-18
|  | ГРП/FRAC | 10 | 2017-04-13 | 2017-04-23
|  | Ожидание флота ГРП навигации/ stand -by of frac fleet waiting for navigation | 21 | 2017-04-24 | 2017-05-15
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization (речным флотом) Dr.rig demobilization | 14 | 2017-05-16 | 2017-05-30
|  | Мобилизация по зимней дороге/ mobilization by winter road | 10 | 2018-01-15 | 2018-01-25
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2018-01-26 | 2018-01-31
|  | ГРП 574/frac in well 574 | 10 | 2018-02-01 | 2018-02-11
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 10 | 2018-02-12 | 2018-02-22
Расчет стоиммости проекта по скважинам 682,574 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for wells 682,574 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 2 | Монтаж БУ и ПНР на 682 Rig-up at 682 | 1 | 2600951 | 2600951
| 3 | Бурение 682 Drilling of well 682 | 900 | 111471 | 100323900
| 4 | ПР к проведению ГРП 682 (БУ)/ pre-frac operations in well 682 (RIG) | 2 | 1542727 | 3085454
| 5 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 6 | Ожидание принятия решения по скважине 682/ waiting for decision to be taken for well 682 | 60 | 174691 | 10481460
| 7 | Монтаж БУ на 574 Rig-up at well 574 | 1 | 2600951 | 2600951
| 8 | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 900 | 108606 | 97745400
| 9 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 10 | Простой в ожидании зимних дорог/ stand-by waiting for winter roads | 151 | 174691 | 26378341
| 11 | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 1 | 13761201 | 13761201
| 12 | ПР к проведению ГРП 574(КРС)/ prefrac operations in well 574 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 13 | ЗР после ГРП 682 (КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 14 | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 15 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 16 | ГРП ,682(по 9 стадий) FRAC in well 682 (9 stages) | 1 | 91859000 | 91859000
| 17 | Простой флота ГРП в ожидании навигации/frac fleet standby waiting for navigation | 32 | 792000 | 25344000
| 18 | Демобилизация флота ГРП(речным флотом) /frac fleet demobilization (by river transport) | 1 | 2750000 | 2750000
| 19 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 2 | 2346000 | 4692000
| 20 | Супервайзинг/supervising | 96 | 9000 | 864000
| 21 | Материалы для заканчивания (труба)/ materials for completion (pipe) | 2 | 8044600 | 16089200
| 22 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/ purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| 23 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 24 | ГРП 574/frac in well 574 | 1 | 92669000 | 92669000
| 25 | Демобилизация флота ГРП/ frac fleet demobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 572118673
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 675100034.14
Formulas:
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Конец completion = [Продолжительность duration]+[Начало commencement]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Навигация с /Navigation period 15.05.-25.06

## ЗБС 2025
Приложение № 10
График этапов зарезки боковых стволов скважин №№ 144, 204, 135, 139 Снежного месторождения
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2025 drilling work scope, y.2025 | март |  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
[7 empty] | Mar |  | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Снежнное / Snezhnoye | 144 | Мобилизация БУ Drilling rig mobilization |  |  | 2025-04-01 | 1500
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up of drilling rig and commissioning of the rig |  | 2025-04-01
Бурение и крепление скважины № 144 Drilling and casing of well # 144
|  | Демонтаж БУ со скважины № 144, заключительные работы / Rig down from 144, post-drilling operations |  |  | 2025-05-23
| 204 | Передислокация БУ на скважину № 204 / Relocation of drilling rig to well 204 |  | 2025-05-30 |  | 1550
Монтаж БУ и ПНР Rig-up of drilling rig and commissioning of the rig
Бурение и крепление скважины № 204 Drilling and casing of well # 204
|  | Демонтаж БУ со скважины № 204, заключительные работы/ Rig down from 204, post-drilling operations |  |  | 2025-07-14
| 135 | Передислокация БУ на скважину № 135 / Relocation of drilling rig to well 135 |  | 2025-07-21 |  | 1810
Монтаж БУ и ПНР Rig-up of drilling rig and commissioning of the rig
Бурение и крепление скважины № 135 Drilling and casing of well # 135
|  | Демонтаж БУ со скважины № 135, заключительные работы / Rig down from 135, post-drilling operations |  |  | 2025-08-25
| 139 | Передвижка БУ на скважину № 139 / Skid to well 139 |  | 2025-09-01 |  | 1850
Монтаж БУ и ПНР Rig-up of drilling rig and commissioning of the rig
Бурение и крепление скважины № 139 Drilling and casing of well # 139
|  | Демонтаж БУ со скважины № 147, заключительные работы / rig down from 147 | 4 | 2025-08-26 | 2025-08-30
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 2025-06-05 | 2025-06-10
|  | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 2018-02-03 | 2018-02-08
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-02-24 | 2017-03-06
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2025-05-19 | 2025-05-24
|  | ГРП/FRAC | 10 | 2025-05-25 | 2025-06-04
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 10 | 2025-06-05 | 2025-06-15
|  | Мобилизация по зимней дороге/ mobilization by winter road | 10 | 2018-01-06 | 2018-01-16
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2018-01-17 | 2018-01-22
|  | ГРП 574/frac in well 574 | 10 | 2018-01-23 | 2018-02-02
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 10 | 2018-02-03 | 2018-02-13
Демонтаж БУ со скважины № 139 / Rig down from 139
|  | Демобилизация БУ, заключительные работы Demobilization of drilling rig, post-work operations |  |  | 2025-10-06
Участник тендера формирует и прикладывает к тендерной документации График этапов забуривания боковых стволов скважин №№ 144, 204, 135, 139 Снежного месторождения Tender participant shall prepare and attach to the tender documentation the Schedule of stages for drilling of sidetracks in wells Nos. 144, 204, 135, 139 of Snezhnoye field
[5 empty] | Должность/ Position |  |  | Ф.И.О./Full name
Дата / Date
Formulas:
Начало commencement = [Конец completion, row above]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+7
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Конец completion = [Продолжительность duration]+[Начало commencement]

## ПР КРС ССК (2 согласованный) (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682, 574 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682, 574 pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2016 | 2017 | [11 empty] | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль
[7 empty] | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682, 574 (1куст)/(pad 1) | ПР к проведению ЗБС ГРП 682 (КРС, извлечение хвостовика)/ extraction liner in well 682 (WO) | 15 | 2016-11-29 | 2016-12-14
|  | ПР к проведению ЗБС ГРП 574 (КРС, извлечение хвостовика)/ extraction liner in well574 (WO) | 15 | 2016-12-15 | 2016-12-30
|  | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-06 | 2017-01-21
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-22 | 2017-02-06
|  | Бурение скважины 682 (+спуск стингера пр к ГРП) Drilling of well 682 (re-frac operations in well 682) | 27 | 2017-02-07 | 2017-03-06 | 900
|  | Демонтаж БУ с 682 (30%)/ rig down from 682 (30%) | 3 | 2017-03-07 | 2017-03-10
|  | Простой БУ в ожидании ГРП/ drilling rig down time waiting for FRAC | 10 | 2017-03-12 | 2017-03-22
|  | Демонтаж БУ с 682/ rig down from 682 | 10 | 2017-03-23 | 2017-04-02
|  | Ожидание отработки скважины 682/ waiting for 682 well flow-back | 37 | 2017-04-03 | 2017-05-10
|  | Монтаж на 574 /Rig up at 574 | 10 | 2017-05-11 | 2017-05-21
|  | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 23 | 2017-05-22 | 2017-06-14 | 900
|  | Демонтаж с 574 /rig down from well 574 | 10 | 2017-06-15 | 2017-06-25
|  | Простой БУ в ожидании зимних дорог/ drilling rig down time waiting for winter roads | 203 | 2017-06-26 | 2018-01-15
|  | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 20 | 2018-01-16 | 2018-02-05
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2018-01-24 | 2018-02-05
|  | ПР к проведению ГРП 574 (КРС)/ pre-frac operations in well 574 (WO) | 4 | 2017-06-26 | 2017-06-30
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 2017-03-23 | 2017-03-28
|  | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 2018-02-12 | 2018-02-17
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-01-28 | 2017-02-07
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-03-06 | 2017-03-11
|  | ГРП/FRAC | 10 | 2017-03-12 | 2017-03-22
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 10 | 2017-03-23 | 2017-04-02
|  | Мобилизация по зимней дороге/ mobilization by winter road | 10 | 2018-01-15 | 2018-01-25
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2018-01-26 | 2018-01-31
|  | ГРП 574/frac in well 574 | 10 | 2018-02-01 | 2018-02-11
|  | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 10 | 2018-02-12 | 2018-02-22
Расчет стоиммости проекта по скважинам 682,574 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for wells 682,574 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | ПР к проведению ЗБС ГРП 682 (КРС, извлечение хвостовика)/ extraction liner in well 682 (WO) | 15 | 156144 | 2342160
| 2 | ПР к проведению ЗБС ГРП 574 (КРС, извлечение хвостовика)/ extraction liner in well574 (WO) | 15 | 156144 | 2342160
| 3 | Услуги Везерфорда/Weatherford Services | 2 | 10000000 | 20000000
| 4 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 5 | Монтаж БУ и ПНР на 682 Rig-up at 682 | 1 | 2600951 | 2600951
| 6 | Бурение 682 Drilling of well 682 | 900 | 88000 | 79200000
| 7 | ПР к проведению ГРП 682 (БУ)/ pre-frac operations in well 682 (RIG) | 2 | 1542727 | 3085454
| 8 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 9 | Ожидание принятия решения по скважине 682/ waiting for decision to be taken for well 682 | 47 | 174691 | 8210477
| 10 | Монтаж БУ на 574 Rig-up at well 574 | 1 | 2600951 | 2600951
| 11 | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 900 | 88000 | 79200000
| 12 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 13 | Простой в ожидании зимних дорог/ stand-by waiting for winter roads | 205 | 174691 | 35811655
| 14 | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 1 | 13761201 | 13761201
| 15 | ПР к проведению ГРП 574(КРС)/ prefrac operations in well 574 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 16 | ЗР после ГРП 682 (КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 17 | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post frac operations in well 574 (WO) | 5 | 156144 | 780720
| 18 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 19 | ГРП ,682(по 9 стадий) FRAC in well 682 (9 stages) | 1 | 91859000 | 91859000
| 20 | Демобилизация флота ГРП/ frac fleet demobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 21 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 2 | 2346000 | 4692000
| 22 | Супервайзинг/supervising | 60 | 9000 | 540000
| 23 | Материалы для заканчивания (труба)/ materials for completion (pipe) | 2 | 8044600 | 16089200
| 24 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/ purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| 25 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| 26 | ГРП 574/frac in well 574 | 1 | 92669000 | 92669000
| 27 | Демобилизация флота ГРП/frac fleet demobilization | 1 | 6600000 | 6600000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 542478024
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 640124068.32
Formulas:
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Конец completion = [Начало commencement, row below]-1
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Навигация с /Navigation period 15.05.-25.06

## 4 вариант (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682, 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682, pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682, 574 (1куст)/(pad 1) | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-06 | 2017-01-21
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-22 | 2017-02-06
|  | Бурение скважины 682 Drilling of well 682 | 42 | 2017-02-07 | 2017-03-21 | 900
|  | Демонтаж с 682/rig down at 682 | 10 | 2017-03-22 | 2017-04-01
|  | Ожидание отработки скважины 682/ waiting for 682 well flow-back | 70 | 2017-04-02 | 2017-06-11
|  | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 20 | 2017-06-12 | 2017-07-02
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2017-06-13 | 2017-06-25
|  | ПР к проведению ГРП 682 (КРС)/ pre-frac operations in well 682 (WO) | 4 | 2017-04-02 | 2017-04-06
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post frac operations in well 682 (WO) | 5 | 2017-04-15 | 2017-04-20
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-03-21 | 2017-03-31
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-04-01 | 2017-04-06
|  | ГРП/FRAC | 7 | 2017-04-07 | 2017-04-14
|  | Ожидание флота ГРП навигации/ stand-by of frac fleet waiting for navigation period | 30 | 2017-04-15 | 2017-05-15
|  | Демобилизация флота ГРП (речным флотом) /frac fleet demobilization (ин river transport) | 14 | 2017-05-16 | 2017-05-30
Расчет стоиммости проекта по скважине 682 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for wells 682 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 2 | Монтаж БУ и ПНР на 682 Rig-up at well 682 | 1 | 2600951 | 2600951
| 3 | Бурение 682 Drilling of well 682 | 900 | 111471 | 100323900
| 4 | Демонтаж Rig-down | 1 | 1553522 | 1553522
| 5 | Ожидание принятия решения по скважине 682 (решение не принято)/ waiting for decision to be taken for well 682 (decision has not been taken yet) | 70 | 567072 | 39695040
| 6 | Демобилизация БУ Dr.rig demobilization | 1 | 13761201 | 13761201
| 7 | ПР к проведению ГРП 682 (КРС)/ pre-frac operations in well 682 (WO) | 4 | 171768 | 687072
| 8 | ЗР после ГРП 682 (КРС)/ post-frac operations in well 682 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 9 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 2750000 | 2750000
| 10 | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 1 | 0 | 0
| 11 | ГРП ,682(по 9 стадий)/ FRAC in well 682 (9 stages) | 1 | 91859000 | 91859000
| 12 | Простой флота ГРП в ожидании навигации/frac fleet standby waiting for navigation | 30 | 770000 | 23100000
| 13 | Демобилизация флота ГРП (речным флотом)/frac fleet demobilization (by river transport) | 1 | 6600000 | 6600000
| 14 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 2 | 8346000 | 16692000
| 15 | Супервайзинг/supervising | 42 | 9000 | 378000
| 16 | Супервайзинг ГРП/supervising FRAC | 7 | 80000 | 560000
| 17 | Материалы для заканчивания (труба)/materials for completion (pipe) | 1 | 4750000 | 4750000
| 18 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 361794137
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 426917081.66
Formulas:
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Конец completion = [Начало commencement, row below]-1
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Навигация с/Navigation period 15.05.-25.06

## 2 вариант (ГРП последовательно) (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682, 574 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682, 574 pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682, 574 (1куст)/(pad 1) | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-06 | 2017-01-21
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-22 | 2017-02-06
|  | Бурение скважины 682 (+спуск стингера пр к ГРП) Drilling of well 982 | 44 | 2017-02-07 | 2017-03-23 | 900
|  | Демонтаж с 682 (30%) / rig down from 682 (30) | 3 | 2017-03-24 | 2017-03-27
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-03-11 | 2017-03-21
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-03-22 | 2017-03-27
|  | ГРП/FRAC | 7 | 2017-03-28 | 2017-04-04
|  | Простой БУ в ожидании ГРП/Dr. rig standbywaiting for FRAC | 7 | 2017-03-28 | 2017-04-04
|  | Демонтаж с 682 /монтаж на 574 / rig down from 682/rig up at 574 | 10 | 2017-04-05 | 2017-04-15
|  | Бурение скважины 574(+спуск стингера пр к ГРП) Drilling of well 574 | 44 | 2017-04-16 | 2017-05-30
|  | Демонтаж с 574 /rig down from 574 | 10 | 2017-05-31 | 2017-06-10
|  | Демобилизация БУ (речным флотом) Dr.rig demobilization (by river transport) | 20 | 2017-06-11 | 2017-07-01
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2017-06-19 | 2017-07-01
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post-frac operation in well 682 (WO) | 5 | 2017-06-20 | 2017-06-25
|  | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post-frac operations in well 574 (WO) | 5 | 2017-06-26 | 2017-07-01
|  | Ожидание флота ГРП в ожидании готовности скважин/ stand-by of frac fleet waiting for well readiness | 67 | 2017-04-05 | 2017-06-11
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-06-06 | 2017-06-11
|  | ГРП/FRAC | 7 | 2017-06-12 | 2017-06-19
|  | Демобилизация флота ГРП (речным флотом) /frac fleet demobilization (by river transport) | 14 | 2017-06-20 | 2017-07-04
Расчет стоиммости проекта по скважинам 682, 574 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for wells 682,574 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 2 | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 1 | 2600951 | 2600951
| 3 | Бурение 682 Drilling of well 682 | 900 | 111471 | 100323900
| 4 | ПР к проведению ГРП 682 (БУ)/ pre-frac operations in well 682 (RIG) | 2 | 1542727 | 3085454
| 5 | Демонтаж с 682 (30%) rig down from 682/rig up at 574 | 1 | 1553522 | 1553522
| 6 | Простой БУ в ожидании ГРП/Dr. rig standbywaiting for FRAC | 7 | 635121 | 4445847
| 7 | Демонтаж с 682 /монтаж на 574 / rig down from 682/rig up at 574 | 1 | 2600951 | 2600951
| 8 | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 900 | 108606 | 97745400
| 9 | ПР к проведению ГРП 574 (БУ)/ pre-frac operations in well574 (RIG) | 2 | 1542727 | 3085454
| 10 | Демонтаж c 574 Rig-down 574 | 1 | 1553522 | 1553522
| 11 | Демобилизация БУ (речным флотом) Dr.rig demobilization (by river transport) | 1 | 13761201 | 13761201
| 12 | Заключительные работы Post-drilling operations | 1 | 0 | 0
| 13 | ЗР после ГРП 682 (КРС)/ post-frac operations in well 682 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 14 | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post-frac operations in well 574 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 15 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 1 | 2750000 | 2750000
| 16 | Простой флота ГРП в ожидании готовности скважин/ stand-by of frac fleet waiting for well readiness | 67 | 770000 | 51590000
| 17 | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 1 | 0 | 0
| 18 | ГРП ,682, 574(по 9 стадий)/ FRAC 682, 574 (9 stages) | 1 | 184528000 | 184528000
| 19 | Демобилизация флота ГРП (речным флотом)/frac fleet demobilization (by river transport) | 1 | 6600000 | 6600000
| 20 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 2 | 8346000 | 16692000
| 21 | Супервайзинг/supervising | 102 | 9000 | 918000
| 22 | Супервайзинг ГРП/supervising FRAC | 14 | 80000 | 1120000
| 23 | Материалы для заканчивания (труба)/materials for completion (pipe) | 1 | 4750000 | 4750000
| 24 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/ purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 557046493
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 657314861.74
Formulas:
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Конец completion = [Начало commencement, row below]-1
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Навигация с/Navigation period 15.05.-25.06

## 2 вариант (ГРП последовател (2 (hidden)
График этапов реконструкции скважин 682, 574 1 куст Майского месторождения/ Schedule for stage of reconstruction of wells 682, 574 pad 1 Maiskoye field
[7 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018 | 2018
Площадь/ Prospect | № скв. Well # | Этап работ Work stages | Продолжительность duration | Начало commencement | Конец completion | Объем бурения 2017 drilling work scope, y.2017 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль
[7 empty] | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | July | Aug | Sen | Oct | Nov | Dec | Jan | Fev
|  | Подготов.работы | 35 | 25.02. | 31.03.
|  | Мобилизация БУ | 20 | 15.03. | 03.04.
Фестивальная (Центр.) | 1 | Монтаж | 52 | 28.06. | 18.08.
|  | Бурение | 58 | 01.10. | 27.11. | 3300
|  | Испытание | 60 | 28.11. | 26.01.10.
|  | Демонтаж | 15 | 27.01.10. | 10.02.10.
с п. Игол |  | Рекультивация | 2010г
Майское/Maiskoye | 682, 574 (1куст)/(pad 1) | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 15 | 2017-01-06 | 2017-01-21
|  | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 15 | 2017-01-22 | 2017-02-06
|  | Бурение скважины 682 (+спуск стингера пр к ГРП) Drilling of well 982 | 44 | 2017-02-07 | 2017-03-23 | 900
|  | Демонтаж с 682 (30%) / rig down from 682 (30) | 3 | 2017-03-24 | 2017-03-27
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-03-11 | 2017-03-21
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-03-22 | 2017-03-27
|  | ГРП/FRAC | 7 | 2017-03-28 | 2017-04-04
|  | Простой БУ в ожидании ГРП/Dr. rig standbywaiting for FRAC | 7 | 2017-03-28 | 2017-04-04
|  | Демонтаж с 682 /монтаж на 574 / rig down from 682/rig up at 574 | 10 | 2017-04-05 | 2017-04-15
|  | Бурение скважины 574(+спуск стингера пр к ГРП) Drilling of well 574 | 44 | 2017-04-16 | 2017-05-30
|  | Демонтаж с 574 /rig down from 574 | 10 | 2017-05-31 | 2017-06-10
|  | Демобилизация БУ (речным флотом) Dr.rig demobilization (by river transport) | 20 | 2017-06-11 | 2017-07-01
|  | Заключительные работы Post-drilling operations | 12 | 2017-06-19 | 2017-07-01
|  | ЗР после ГРП 682(КРС)/ post-frac operation in well 682 (WO) | 5 | 2017-02-04 | 2017-02-09
|  | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post-frac operations in well 574 (WO) | 5 | 2017-02-04 | 2017-02-09
|  | Ожидание флота ГРП навигации/ stand-by of frac fleet waiting for navigation period | 40 | 2017-04-05 | 2017-05-15
|  | Демобилизация флота ГРП (речным флотом) /frac fleet demobilization (by river transport) | 14 | 2017-05-16 | 2017-05-30
|  | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 10 | 2017-01-10 | 2017-01-20
|  | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 5 | 2017-01-21 | 2017-01-26
|  | ГРП/FRAC | 7 | 2017-01-27 | 2017-02-03
|  | Демобилизация флота ГРП (речным флотом) /frac fleet demobilization (by river transport) | 14 | 2017-02-04 | 2017-02-18
Расчет стоиммости проекта по скважинам 682, 574 Майская (цены на ЗБС ТБНГ)/ calculation of the cost of design for wells 682,574 Maiskoye (prices for side-track TBNG)
|  | Статья затрат/article of expense | Объем работ/ scope of work | Цена, без НДС/ price, without VAT | Стоимость, без НДС/cost, without VAT
| 1 | Мобилизация БУ Dr.rig mobilization | 1 | 12918611 | 12918611
| 2 | Монтаж БУ и ПНР Rig-up | 1 | 2600951 | 2600951
| 3 | Бурение 682 Drilling of well 682 | 900 | 111471 | 100323900
| 4 | ПР к проведению ГРП 682 (БУ)/ pre-frac operations in well 682 (RIG) | 2 | 1542727 | 3085454
| 5 | Демонтаж с 682 (30%) rig down from 682/rig up at 574 | 1 | 1553522 | 1553522
| 6 | Простой БУ в ожидании ГРП/Dr. rig standbywaiting for FRAC | 7 | 635121 | 4445847
| 7 | Демонтаж с 682 /монтаж на 574 / rig down from 682/rig up at 574 | 1 | 2600951 | 2600951
| 8 | Бурение скважины 574 Drilling of well 574 | 900 | 108606 | 97745400
| 9 | ПР к проведению ГРП 574 (БУ)/ pre-frac operations in well574 (RIG) | 2 | 1542727 | 3085454
| 10 | Демонтаж c 574 Rig-down 574 | 1 | 1553522 | 1553522
| 11 | Демобилизация БУ (речным флотом) Dr.rig demobilization (by river transport) | 1 | 13761201 | 13761201
| 12 | Заключительные работы Post-drilling operations | 1 | 0 | 0
| 13 | ЗР после ГРП 682 (КРС)/ post-frac operations in well 682 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 14 | ЗР после ГРП 574(КРС)/ post-frac operations in well 574 (WO) | 5 | 171768 | 858840
| 15 | Мобилизация флота ГРП/frac fleet mobilization | 3 | 2750000 | 8250000
| 16 | Простой флота ГРП в ожидании готовности скважин/ stand-by of frac fleet waiting for well readiness | 40 | 770000 | 30800000
| 17 | ПР к проведению ГРП (флот ГРП)/pre-frac operations (frac fleet) | 1 | 0 | 0
| 18 | ГРП ,682, 574(по 9 стадий)/ FRAC 682, 574 (9 stages) | 1 | 184528000 | 184528000
| 19 | Демобилизация флота ГРП (речным флотом)/frac fleet demobilization (by river transport) | 1 | 6600000 | 6600000
| 20 | ГИС во время бурения/geophysical well logging during drilling | 2 | 8346000 | 16692000
| 21 | Супервайзинг/supervising | 102 | 9000 | 918000
| 22 | Супервайзинг ГРП/supervising FRAC | 14 | 80000 | 1120000
| 23 | Материалы для заканчивания (труба)/materials for completion (pipe) | 1 | 4750000 | 4750000
| 24 | Закупка оборудования хвостовика 2 ком-та/ purchase of liner accessories - 2 sets | 2 | 21353000 | 42706000
| ИТОГО/TOTAL |  |  |  | 541756493
| ИТОГО, с НДС/total with VAT |  |  |  | 639272661.74
Formulas:
Начало commencement = [Конец completion]-[Продолжительность duration]
Начало commencement = [Конец completion, row above]+1
Конец completion = [Начало commencement, row below]-1
Конец completion = [Начало commencement]+[Продолжительность duration]
Навигация с/Navigation period 15.05.-25.06