## КП
Приложение №1 / Attachment #1
Генеральному директору / General director
ООО «Норд Империал» / LLC Nord Imperial
А.В. Бакланову / A.V. Baklanov
Коммерческое предложение для участия в тендере
Commercial offer for participation in the tender for
К-2025-28 Проект на проведение работ по объекту: «Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений углеводородов на Северо-Двойной структуре Снежного участка недр Томской области. Поисково-оценочное бурение» Making of design document titled “Geological study of subsurface resources including search and evaluation of deposits of hydrocarbons of North-Dvoinaya structure of Snezhny license block of Tomsk region. Prospecting and appraisal drilling.”
(наименование тендера/name of the tender)
1. Изучив приглашение к участию в тендере, техническое задание и другую тендерную документацию, предоставленную нам для участия в тендере / 1. Having considered invitation to tender, technical assignment and other tender documentation, provided to us for participation in the tender
К-2025-28 Проект на проведение работ по объекту: «Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений углеводородов на Северо-Двойной структуре Снежного участка недр Томской области. Поисково-оценочное бурение» Making of design document titled “Geological study of subsurface resources including search and evaluation of deposits of hydrocarbons of North-Dvoinaya structure of Snezhny license block of Tomsk region. Prospecting and appraisal drilling.”
(наименование организации-участника тендера/name of the company -bidder)
сообщает о согласии участвовать в тендере на условиях, установленных в вышеуказанных документах и, в случае признания нас победителями тендера, подписать договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету тендера в соответствии с известными нам требованиями тендерной документации и на условиях, которые мы назвали в настоящем предложении. / hereby informs about its agreement to participate in the tender on the terms, stipulated in the above documents and, in case of deeming us the winner of the tender, to be awarded a contract for execution of jobs (services, delivery) under the subject of the tender in accordance with tender document requirements known to us and on the terms that we have listed in the present attachment.
2. Общая стоимость нашего коммерческого предложения составляет/Total cost of our price bid is:
№ п/п | Вид работ / Type of works |  |  |  | Сумма, руб. без учета НДС
1 | Передача Исполнителю исходной информации. Систематизация и верификация исходной информации Исполнителем. (Акт сдачи-приемки информации) / Transfer of input information to the Contractor. Classification and verification of the input information by the Contractor (Information handover and acceptance certificate)
2 | Разработка «Проект ГИН». Защита Исполнителем «Проект ГИН» на НТС Заказчика. Передача комплекта проектной документации на экспертизу. (Проект ГИН и Презентация. Протокол НТС. Заявка в ФГКУ «Росгеолэкспертиза» с входящим номером регистрации) / Development of Design document for geological study of subsoil. The Contractor shall defend the Design at the Customer’s technical meeting, handover the set of design documentation for expert review (Design and Presentation; Meeting Minutes; Application to Rosgeolekspertiza with incoming reg. number).
3 | Сопровождение прохождения экспертизы «Проект ГИН». Консультационно-методическое сопровождение внесения изменений в лицензию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (при необходимости). Получение положительного экспертного заключения на представленную работу. / Support during the expert review of the Design. Advisory and methodological support for amendments to the license in accordance with the requirements of legislation of the Russian Federation (if necessary). Obtaining of positive expert review conclusion for the submitted work (approval of design document).
4 | Передача полного комплекта проектной документации Заказчику (Положительное экспертное заключение, проектная документация с приложениями, цифровая база данных) / Handover of the complete package of design documentation to the Customer. (Positive expert opinion, design documentation with annexes)
Итого, руб. без НДС / Total, RUR without VAT |  |  |  |  | 0
НДС (20%), руб. / VAT (20%), RUR |  |  |  |  | 0
Итого, руб. включая НДС / Total, RUR with VAT |  |  |  |  | 0
3. Сроки выполнения работ, предлагаемые нами: в соответствии с календарным планом, предложенным нами (Приложение 7) / Work completion schedule, offered by the Client: in accordance with the work schedule proposed by the Client (Annexure 7)
4. Условия оплаты: поэтапно по факту выполнения работ, в течение 45 календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ. При этом общая сумма платежей по каждому Акту сдачи-приемки выполненных Работ не должна превышать 90% от стоимости Работ, указанных в соответствующем Акте сдачи-приемки выполненных Работ. Оставшиеся 10% оплачиваются Заказчиком в течение 45 календарных дней после выполнения каждого этапа, предусмотренного в Календарном плане, при условии выполнения всех промежуточных этапов, входящих в соответствующий этап, и подписания сторонами последнего Акта сдачи-приемки выполненных Работ / Terms of payment: stage wise upon works execution, within 45 calendar days since the date of signing of Act of performed Work acceptance. At the same time, the total amount of payments for each Act of performed Work acceptance should not exceed 90% of the value of the Works specified in the relevant Act of performed Work acceptance. The remaining 10% is paid by the Customer within 45 calendar days after the fulfillment of all Works under the Agreement and the parties' signing of the last Act of performed Work acceptance.
5. _________________________________________________________________________________________________________________.
(предложения участника тендера по условиям, определенным в тендерной документации / bidder’s offer under terms, stipulated in the tender documents)
6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы по предмету тендера на условиях, изложенных в тендерной документации и согласны заключить договор на выполнение работ по предмету тендера в установленные Вами сроки. / If our bids, listed above, are accepted, we shall undertake to execute the jobs under the tender on the terms, listed in the tender documents, and shall agree to make a contract for execution of jobs under the tender within the time period stipulated by you.
7. Все условия настоящего коммерческого предложения остаются в силе и являются для нас обязательными в течение 60 календарных дней, начиная со дня предоставления коммерческого предложения. / All terms of this commercial offer shall remain in force and obligatory for us within 60 calendar days starting from the day of provision of the commercial offer.
8. Мы понимаем, что Вы вправе не принимать к рассмотрению любое из полученных коммерческих предложений, в случае его несоответствия требованиям тендерной документации, а также отменить тендер на любой его стадии, в том числе и после выбора победителя. / We understand that you have the right not to accept any of the received commercial offers for consideration if it does not comply with requirements of the tender documents, as well as to cancel the tender at any of its stages, even after the winner has been selected
9. Заказчик оставляет за собой право увеличивать или уменьшать объем работ/услуг/закупок всего тендера или отдельных его позиций, но не более чем на 20% / The Client reserves right to increase or reduce scope of work/ services/ purchase as per the tender or its individual items by not more than 20%.
| Должность / Position |  | Подпись / Signature |  | Ф.И.О. / Full name
| Дата / Date | М.П. / Seal here