## график бурения (hidden)
График бурения и ГРП на 2025
Месторождение/ Field | Куст/ Pad | Сдвижка | № скв./ Well name | целевой пласт/ Target formation | № месяца ввода скважины/ month of put on prod | Особенности конструкции скважины/ well schematic
[7 empty] | Бурение | [7 empty] | ПР к ГРП (КРС) |  |  | Монтаж оборудования ГРП |  |  | Проведение ГРП / Демонтаж |  |  | ЗР: ГРП,Освоение, ГНКТ, КРС |  |  | ВНР
[7 empty] | начало/ spudding of well | скважина | спуск хвостовика | спуск ЭЦН / Пакера / компановки под ГРП | Испытание | сдвижка / демонтаж | окончание/ finish of drilling | Всего сутки | начало/ start | окончание/ finish | Всего сутки | начало/ start | окончание/ finish | сутки/ days | начало/ start | окончание/ finish | сутки/ days | начало/ start | окончание/ finish | сутки/ days | начало/ start | окончание/ finish | сутки/ days
СРЕДНЕМАЙСКОЕ Бурение с площадки под 3Д или аналоги
Среднемайское | 1 |  | 579 | Ю14-15 | 2026-02-10 | 1.15км гор /МГРП | 2025-04-01 | 50 | 5 | 0 |  | 2 | 2025-05-28 | 57 | 2025-12-25 | 2026-01-01 | 7 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 1 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 16 | 2026-01-20 | 2026-01-27 | 7 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 14
Среднемайское | 1 | 15 | 716 | Ю14-15 | 2026-02-07 | ППД | 2025-05-28 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2025-06-23 | 26 | 2026-01-01 | 2026-01-08 | 7 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 1 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 1 | 2026-01-27 | 2026-02-03 | 7 | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 4
Среднемайское | 1 | 15 | 577 | Ю14-15 | 2026-03-03 | 0.98км гор / МГРП | 2025-06-23 | 54 | 5 | 0 |  | 2 | 2025-08-23 | 61 | 2026-01-08 | 2026-01-15 | 7 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 1 | 2026-01-23 | 2026-02-10 | 18 | 2026-02-10 | 2026-02-17 | 7 | 2026-02-17 | 2026-03-03 | 14
Среднемайское | 1 | 15 | 578 | Ю14-15 | 2026-03-22 | 0.62км гор / МГРП | 2025-08-23 | 54 | 5 | 0 |  | 2 | 2025-10-23 | 61 | 2026-01-15 | 2026-01-22 | 7 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 1 | 2026-02-11 | 2026-03-01 | 18 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 7 | 2026-03-08 | 2026-03-22 | 14
Среднемайское | 1 | 15 | 574 | Ю14-15 | 2026-04-10 | 0.95км гор / МГРП | 2025-10-23 | 54 | 5 | 0 |  | 20 | 2026-01-10 | 79 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 7 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 1 | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 18 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 7 | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 14
Среднемайское |  |  | 589 | Ю14-15 | 2031-02-21 | 1.0км гор / МГРП | 2030-04-01 | 45 | 5 | 0 |  | 2 | 2030-05-23 | 52 | 2031-01-01 | 2031-01-08 | 7 | 2031-01-10 | 2031-01-11 | 1 | 2031-01-11 | 2031-01-31 | 20 | 2031-01-31 | 2031-02-07 | 7 | 2031-02-07 | 2031-02-21 | 14
Среднемайское |  | 15 | 575 | Ю14-15 | 2031-03-14 | 1.0км гор / МГРП | 2030-05-23 | 45 | 5 | 0 |  | 2 | 2030-07-14 | 52 | 2031-01-08 | 2031-01-15 | 7 | 2031-01-31 | 2031-02-01 | 1 | 2031-02-01 | 2031-02-21 | 20 | 2031-02-21 | 2031-02-28 | 7 | 2031-02-28 | 2031-03-14 | 14
Среднемайское |  | 15 | 718 | Ю14-15 | 2031-03-11 | ППД | 2030-07-14 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2030-08-09 | 26 | 2031-01-15 | 2031-01-22 | 7 | 2031-02-21 | 2031-02-22 | 1 | 2031-02-22 | 2031-02-23 | 1 | 2031-02-28 | 2031-03-07 | 7 | 2031-03-07 | 2031-03-11 | 4
Среднемайское |  | 15 | 719 | Ю14-15 | 2031-03-18 | ППД | 2030-08-09 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2030-09-04 | 26 | 2031-01-22 | 2031-01-29 | 7 | 2031-02-23 | 2031-02-24 | 1 | 2031-02-24 | 2031-02-25 | 1 | 2031-03-07 | 2031-03-14 | 7 | 2031-03-14 | 2031-03-18 | 4
Среднемайское |  | 15 | 720 | Ю14-15 | 2031-03-25 | ППД | 2030-09-04 | 24 | 0 | 0 |  | 20 | 2030-10-18 | 44 | 2031-01-29 | 2031-02-05 | 7 | 2031-02-25 | 2031-02-26 | 1 | 2031-02-26 | 2031-02-27 | 1 | 2031-03-14 | 2031-03-21 | 7 | 2031-03-21 | 2031-03-25 | 4
Западно-МАЙСКОЕ Бурение с площадки под 3Д или аналоги
Западно-Майское | 1 |  | 101 | Ю14-15 | 2031-02-04 | 1.5км гор / МГРП | 2030-04-01 | 54 | 5 | 0 |  | 2 | 2030-06-01 | 61 | 2030-12-17 | 2030-12-24 | 7 | 2030-12-26 | 2030-12-27 | 1 | 2030-12-27 | 2031-01-14 | 18 | 2031-01-14 | 2031-01-21 | 7 | 2031-01-21 | 2031-02-04 | 14
Западно-Майское | 1 | 15 | 102 | Ю14-15 | 2031-02-21 | 1.3км гор / МГРП | 2030-06-01 | 50 | 5 | 0 |  | 2 | 2030-07-28 | 57 | 2030-12-24 | 2030-12-31 | 7 | 2031-01-14 | 2031-01-15 | 1 | 2031-01-15 | 2031-01-31 | 16 | 2031-01-31 | 2031-02-07 | 7 | 2031-02-07 | 2031-02-21 | 14
Западно-Майское | 1 | 15 | 103 | Ю14-15 | 2031-03-12 | 1.5км гор / МГРП | 2030-07-28 | 54 | 5 | 0 |  | 2 | 2030-09-27 | 61 | 2030-12-31 | 2031-01-07 | 7 | 2031-01-31 | 2031-02-01 | 1 | 2031-02-01 | 2031-02-19 | 18 | 2031-02-19 | 2031-02-26 | 7 | 2031-02-26 | 2031-03-12 | 14
Западно-Майское | 1 | 15 | 104 | Ю14-15 | 2031-03-31 | 1.5км гор / МГРП | 2030-09-27 | 54 | 5 | 0 |  | 2 | 2030-11-27 | 61 | 2031-01-07 | 2031-01-14 | 7 | 2031-02-19 | 2031-02-20 | 1 | 2031-02-20 | 2031-03-10 | 18 | 2031-03-10 | 2031-03-17 | 7 | 2031-03-17 | 2031-03-31 | 14
Западно-Майское | 1 | 15 | 201 | Ю14-15 | 2031-04-03 | ППД | 2030-11-27 | 24 | 0 | 0 |  | 20 | 2031-01-10 | 44 | 2031-01-14 | 2031-01-21 | 7 | 2031-03-10 | 2031-03-11 | 1 | 2031-03-11 | 2031-03-12 | 1 | 2031-03-17 | 2031-03-24 | 7 | 2031-03-30 | 2031-04-03 | 4
Западно-Майское | 1 | 15 | 1ВЗ | Ю14-15 | 2031-03-30 | Водозаборная | 2031-01-10 | 15 | 0 | 0 |  | 2 | 2031-01-27 | 17 | [9 empty] | 2031-03-24 | 2031-03-29 | 5 | 2031-03-29 | 2031-03-30 | 1
Западно-Майское | 1 | 15 | 202 | Ю14-15 | 2032-01-23 | ППД | 2031-01-27 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2031-02-22 | 26 | 2032-01-01 | 2032-01-08 | 7 | 2032-01-10 | 2032-01-11 | 1 | 2032-01-11 | 2032-01-12 | 1 | 2032-01-12 | 2032-01-19 | 7 | 2032-01-19 | 2032-01-23 | 4
Западно-Майское | 1 | 15 | 203 | Ю14-15 | 2032-01-30 | ППД | 2031-02-22 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2031-03-20 | 26 | 2032-01-08 | 2032-01-15 | 7 | 2032-01-12 | 2032-01-13 | 1 | 2032-01-13 | 2032-01-14 | 1 | 2032-01-19 | 2032-01-26 | 7 | 2032-01-26 | 2032-01-30 | 4
Западно-Майское | 1 | 15 | 204 | Ю14-15 | 2032-02-06 | ППД | 2031-03-20 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2031-04-15 | 26 | 2032-01-15 | 2032-01-22 | 7 | 2032-01-14 | 2032-01-15 | 1 | 2032-01-15 | 2032-01-16 | 1 | 2032-01-26 | 2032-02-02 | 7 | 2032-02-02 | 2032-02-06 | 4
Западно-Майское | 1 | 15 | 205 | Ю14-15 | 2032-02-13 | ППД | 2031-04-15 | 24 | 0 | 0 |  | 20 | 2031-05-29 | 44 | 2032-01-22 | 2032-01-29 | 7 | 2032-01-16 | 2032-01-17 | 1 | 2032-01-17 | 2032-01-18 | 1 | 2032-02-02 | 2032-02-09 | 7 | 2032-02-09 | 2032-02-13 | 4
ЮЖНО-МАЙСКОЕ Бурение с площадки под 3Д или аналоги
Южно-Майское | 1а |  | 205 | Ю14-15 | 2027-01-25 | ППД / Отработка | 2026-03-15 | 45 | 0 | 0 |  | 2 | 2026-05-01 | 47 | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 7 | 2027-01-10 | 2027-01-11 | 1 | 2027-01-11 | 2027-01-14 | 3 | 2027-01-14 | 2027-01-21 | 7 | 2027-01-21 | 2027-01-25 | 4
Южно-Майское | 1а | 15 | 125 | Ю14-15 | 2027-02-22 | 1.0км гор / МГРП | 2026-05-01 | 45 | 5 | 0 |  | 2 | 2026-06-22 | 52 | 2027-01-08 | 2027-01-15 | 7 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 1 | 2027-01-16 | 2027-02-01 | 16 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 7 | 2027-02-08 | 2027-02-22 | 14
Южно-Майское | 1а | 15 | 124 | Ю14-15 | 2027-03-13 | 0.75км гор / МГРП | 2026-06-22 | 54 | 5 | 0 |  | 2 | 2026-08-22 | 61 | 2027-01-15 | 2027-01-22 | 7 | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 1 | 2027-02-02 | 2027-02-20 | 18 | 2027-02-20 | 2027-02-27 | 7 | 2027-02-27 | 2027-03-13 | 14
Южно-Майское | 1а | 15 | 126 | Ю14-15 | 2027-04-01 | 0.98км гор / МГРП | 2026-08-22 | 54 | 5 | 0 |  | 2 | 2026-10-22 | 61 | 2027-01-22 | 2027-01-29 | 7 | 2027-02-20 | 2027-02-21 | 1 | 2027-02-21 | 2027-03-11 | 18 | 2027-03-11 | 2027-03-18 | 7 | 2027-03-18 | 2027-04-01 | 14
Южно-Майское | 1а | 15 | 224 | Ю14-15 | 2027-03-29 | ППД | 2026-10-22 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2026-11-17 | 26 | 2027-01-29 | 2027-02-05 | 7 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 1 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 1 | 2027-03-18 | 2027-03-25 | 7 | 2027-03-25 | 2027-03-29 | 4
Южно-Майское | 1а | 15 | 204 | Ю14-15 | 2027-04-05 | ППД | 2026-11-17 | 24 | 0 | 0 |  | 20 | 2026-12-31 | 44 | 2027-02-05 | 2027-02-12 | 7 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 1 | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 1 | 2027-03-25 | 2027-04-01 | 7 | 2027-04-01 | 2027-04-05 | 4
Южно-Майское |  |  | 127 | Ю14-15 | 2032-02-19 | 1.0км гор / МГРП | 2031-03-15 | 45 | 5 | 0 |  | 2 | 2031-05-06 | 52 | 2032-01-01 | 2032-01-08 | 7 | 2032-01-10 | 2032-01-11 | 1 | 2032-01-11 | 2032-01-29 | 18 | 2032-01-29 | 2032-02-05 | 7 | 2032-02-05 | 2032-02-19 | 14
Южно-Майское |  | 15 | 128 | Ю14-15 | 2032-03-11 | 1.2км гор / МГРП | 2031-05-06 | 48 | 5 | 0 |  | 2 | 2031-06-30 | 55 | 2032-01-08 | 2032-01-15 | 7 | 2032-01-29 | 2032-01-30 | 1 | 2032-01-30 | 2032-02-19 | 20 | 2032-02-19 | 2032-02-26 | 7 | 2032-02-26 | 2032-03-11 | 14
Южно-Майское |  | 15 | 225 | Ю14-15 | 2032-03-03 | ППД | 2031-06-30 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2031-07-26 | 26 | 2032-01-15 | 2032-01-22 | 7 | 2032-02-19 | 2032-02-20 | 1 | 2032-02-20 | 2032-02-21 | 1 | 2032-02-21 | 2032-02-28 | 7 | 2032-02-28 | 2032-03-03 | 4
Южно-Майское |  | 15 | 207 | Ю14-15 | 2032-03-05 | ППД | 2031-07-26 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2031-08-21 | 26 | 2032-01-22 | 2032-01-29 | 7 | 2032-02-21 | 2032-02-22 | 1 | 2032-02-22 | 2032-02-23 | 1 | 2032-02-23 | 2032-03-01 | 7 | 2032-03-01 | 2032-03-05 | 4
Южно-Майское |  | 15 | 227 | Ю14-15 | 2032-03-12 | ППД | 2031-08-21 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2031-09-16 | 26 | 2032-01-29 | 2032-02-05 | 7 | 2032-02-23 | 2032-02-24 | 1 | 2032-02-24 | 2032-02-25 | 1 | 2032-03-01 | 2032-03-08 | 7 | 2032-03-08 | 2032-03-12 | 4
Южно-Майское |  | 15 | 228 | Ю14-15 | 2032-03-19 | ППД | 2031-09-16 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2031-10-12 | 26 | 2032-02-05 | 2032-02-12 | 7 | 2032-02-25 | 2032-02-26 | 1 | 2032-02-26 | 2032-02-27 | 1 | 2032-03-08 | 2032-03-15 | 7 | 2032-03-15 | 2032-03-19 | 4
Южно-Майское |  | 15 | 208 | Ю14-15 | 2032-03-26 | ППД | 2031-10-12 | 24 | 0 | 0 |  | 20 | 2031-11-25 | 44 | 2032-02-12 | 2032-02-19 | 7 | 2032-02-27 | 2032-02-28 | 1 | 2032-02-28 | 2032-02-29 | 1 | 2032-03-15 | 2032-03-22 | 7 | 2032-03-22 | 2032-03-26 | 4
Южно-Майское |  |  | 129 | Ю14-15 | 2033-02-09 | 1.4км гор / МГРП | 2032-03-15 | 53 | 5 | 0 |  | 2 | 2032-05-14 | 60 | 2032-12-20 | 2032-12-27 | 7 | 2032-12-29 | 2032-12-30 | 1 | 2032-12-30 | 2033-01-19 | 20 | 2033-01-19 | 2033-01-26 | 7 | 2033-01-26 | 2033-02-09 | 14
Южно-Майское |  | 15 | 130 | Ю14-15 | 2033-03-02 | 1.4км гор / МГРП | 2032-05-14 | 53 | 5 | 0 |  | 2 | 2032-07-13 | 60 | 2032-12-27 | 2033-01-03 | 7 | 2033-01-19 | 2033-01-20 | 1 | 2033-01-20 | 2033-02-09 | 20 | 2033-02-09 | 2033-02-16 | 7 | 2033-02-16 | 2033-03-02 | 14
Южно-Майское |  | 15 | 131 | Ю14-15 | 2033-03-21 | 1.2км гор / МГРП | 2032-07-13 | 48 | 0 | 0 |  | 2 | 2032-09-01 | 50 | 2033-01-03 | 2033-01-10 | 7 | 2033-02-09 | 2033-02-10 | 1 | 2033-02-10 | 2033-02-28 | 18 | 2033-02-28 | 2033-03-07 | 7 | 2033-03-07 | 2033-03-21 | 14
Южно-Майское |  | 15 | 229 | Ю14-15 | 2033-03-18 | ППД | 2032-09-01 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2032-09-27 | 26 | 2033-01-10 | 2033-01-17 | 7 | 2033-02-28 | 2033-03-01 | 1 | 2033-03-01 | 2033-03-02 | 1 | 2033-03-07 | 2033-03-14 | 7 | 2033-03-14 | 2033-03-18 | 4
Южно-Майское |  | 15 | 209 | Ю14-15 | 2033-03-25 | ППД | 2032-09-27 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2032-10-23 | 26 | 2033-01-17 | 2033-01-24 | 7 | 2033-03-02 | 2033-03-03 | 1 | 2033-03-03 | 2033-03-04 | 1 | 2033-03-14 | 2033-03-21 | 7 | 2033-03-21 | 2033-03-25 | 4
Южно-Майское |  | 15 | 230 | Ю14-15 | 2033-04-01 | ППД | 2032-10-23 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2032-11-18 | 26 | 2033-01-24 | 2033-01-31 | 7 | 2033-03-04 | 2033-03-05 | 1 | 2033-03-05 | 2033-03-06 | 1 | 2033-03-21 | 2033-03-28 | 7 | 2033-03-28 | 2033-04-01 | 4
Южно-Майское |  | 15 | 210 | Ю14-15 | 2033-04-08 | ППД | 2032-11-18 | 24 | 0 | 0 |  | 20 | 2033-01-01 | 44 | 2033-01-31 | 2033-02-07 | 7 | 2033-03-06 | 2033-03-07 | 1 | 2033-03-07 | 2033-03-08 | 1 | 2033-03-28 | 2033-04-04 | 7 | 2033-04-04 | 2033-04-08 | 4
Южно-Майское |  |  | 132 | Ю14-15 | 2034-02-19 | 1.2км гор / МГРП | 2033-03-15 | 48 | 5 | 0 |  | 2 | 2033-05-09 | 55 | 2034-01-01 | 2034-01-08 | 7 | 2034-01-10 | 2034-01-11 | 1 | 2034-01-11 | 2034-01-29 | 18 | 2034-01-29 | 2034-02-05 | 7 | 2034-02-05 | 2034-02-19 | 14
Южно-Майское |  | 15 | 133 | Ю14-15 | 2034-03-12 | 1.5км гор / МГРП | 2033-05-09 | 54 | 5 | 0 |  | 2 | 2033-07-09 | 61 | 2034-01-08 | 2034-01-15 | 7 | 2034-01-29 | 2034-01-30 | 1 | 2034-01-30 | 2034-02-19 | 20 | 2034-02-19 | 2034-02-26 | 7 | 2034-02-26 | 2034-03-12 | 14
Южно-Майское |  | 15 | 211 | Ю14-15 | 2034-03-09 | ППД | 2033-07-09 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2033-08-04 | 26 | 2034-01-15 | 2034-01-22 | 7 | 2034-02-19 | 2034-02-20 | 1 | 2034-02-20 | 2034-02-21 | 1 | 2034-02-26 | 2034-03-05 | 7 | 2034-03-05 | 2034-03-09 | 4
Южно-Майское |  | 15 | 231 | Ю14-15 | 2034-03-16 | ППД | 2033-08-04 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2033-08-30 | 26 | 2034-01-22 | 2034-01-29 | 7 | 2034-02-21 | 2034-02-22 | 1 | 2034-02-22 | 2034-02-23 | 1 | 2034-03-05 | 2034-03-12 | 7 | 2034-03-12 | 2034-03-16 | 4
Южно-Майское |  | 15 | 212 | Ю14-15 | 2034-03-23 | ППД | 2033-08-30 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2033-09-25 | 26 | 2034-01-29 | 2034-02-05 | 7 | 2034-02-23 | 2034-02-24 | 1 | 2034-02-24 | 2034-02-25 | 1 | 2034-03-12 | 2034-03-19 | 7 | 2034-03-19 | 2034-03-23 | 4
Южно-Майское |  | 15 | 232 | Ю14-15 | 2034-03-30 | ППД | 2033-09-25 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2033-10-21 | 26 | 2034-02-05 | 2034-02-12 | 7 | 2034-02-25 | 2034-02-26 | 1 | 2034-02-26 | 2034-02-27 | 1 | 2034-03-19 | 2034-03-26 | 7 | 2034-03-26 | 2034-03-30 | 4
Южно-Майское |  | 15 | 213 | Ю14-15 | 2034-04-06 | ППД | 2033-10-21 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2033-11-16 | 26 | 2034-02-12 | 2034-02-19 | 7 | 2034-02-27 | 2034-02-28 | 1 | 2034-02-28 | 2034-03-01 | 1 | 2034-03-26 | 2034-04-02 | 7 | 2034-04-02 | 2034-04-06 | 4
Южно-Майское |  | 15 | 233 | Ю14-15 | 2034-04-13 | ППД | 2033-11-16 | 24 | 0 | 0 |  | 20 | 2033-12-30 | 44 | 2034-02-19 | 2034-02-26 | 7 | 2034-03-01 | 2034-03-02 | 1 | 2034-03-02 | 2034-03-03 | 1 | 2034-04-02 | 2034-04-09 | 7 | 2034-04-09 | 2034-04-13 | 4
Южно-Майское |  |  | 122 | Ю14-15 | 2035-02-17 | 0.7км гор / МГРП | 2034-03-15 | 39 | 5 | 0 |  | 2 | 2034-04-30 | 46 | 2035-01-01 | 2035-01-08 | 7 | 2035-01-10 | 2035-01-11 | 1 | 2035-01-11 | 2035-01-27 | 16 | 2035-01-27 | 2035-02-03 | 7 | 2035-02-03 | 2035-02-17 | 14
Южно-Майское |  | 15 | 123 | Ю14-15 | 2035-03-08 | 1.0км гор / МГРП | 2034-04-30 | 45 | 5 | 0 |  | 2 | 2034-06-21 | 52 | 2035-01-08 | 2035-01-15 | 7 | 2035-01-27 | 2035-01-28 | 1 | 2035-01-28 | 2035-02-15 | 18 | 2035-02-15 | 2035-02-22 | 7 | 2035-02-22 | 2035-03-08 | 14
Южно-Майское |  | 15 | 221 | Ю14-15 | 2035-03-05 | ППД | 2034-06-21 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2034-07-17 | 26 | 2035-01-15 | 2035-01-22 | 7 | 2035-02-15 | 2035-02-16 | 1 | 2035-02-16 | 2035-02-17 | 1 | 2035-02-22 | 2035-03-01 | 7 | 2035-03-01 | 2035-03-05 | 4
Южно-Майское |  | 15 | 222 | Ю14-15 | 2035-03-12 | ППД | 2034-07-17 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2034-08-12 | 26 | 2035-01-22 | 2035-01-29 | 7 | 2035-02-17 | 2035-02-18 | 1 | 2035-02-18 | 2035-02-19 | 1 | 2035-03-01 | 2035-03-08 | 7 | 2035-03-08 | 2035-03-12 | 4
Южно-Майское |  | 15 | 223 | Ю14-15 | 2035-03-19 | ППД | 2034-08-12 | 24 | 0 | 0 |  | 20 | 2034-09-25 | 44 | 2035-01-29 | 2035-02-05 | 7 | 2035-02-19 | 2035-02-20 | 1 | 2035-02-20 | 2035-02-21 | 1 | 2035-03-08 | 2035-03-15 | 7 | 2035-03-15 | 2035-03-19 | 4
Южно-Майское |  |  | 151 | Ю14-15 | 2036-02-19 | 1.0км гор / МГРП | 2035-03-15 | 45 | 5 | 0 |  | 2 | 2035-05-06 | 52 | 2036-01-01 | 2036-01-08 | 7 | 2036-01-10 | 2036-01-11 | 1 | 2036-01-11 | 2036-01-29 | 18 | 2036-01-29 | 2036-02-05 | 7 | 2036-02-05 | 2036-02-19 | 14
Южно-Майское |  | 15 | 152 | Ю14-15 | 2036-03-09 | 1.0км гор / МГРП | 2035-05-06 | 45 | 5 | 0 |  | 2 | 2035-06-27 | 52 | 2036-01-08 | 2036-01-15 | 7 | 2036-01-29 | 2036-01-30 | 1 | 2036-01-30 | 2036-02-17 | 18 | 2036-02-17 | 2036-02-24 | 7 | 2036-02-24 | 2036-03-09 | 14
Южно-Майское |  | 15 | 251 | Ю14-15 | 2036-03-06 | ППД | 2035-06-27 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2035-07-23 | 26 | 2036-01-15 | 2036-01-22 | 7 | 2036-02-17 | 2036-02-18 | 1 | 2036-02-18 | 2036-02-19 | 1 | 2036-02-24 | 2036-03-02 | 7 | 2036-03-02 | 2036-03-06 | 4
Южно-Майское |  | 15 | 252 | Ю14-15 | 2036-03-13 | ППД | 2035-07-23 | 24 | 0 | 0 |  | 20 | 2035-09-05 | 44 | 2036-01-22 | 2036-01-29 | 7 | 2036-02-19 | 2036-02-20 | 1 | 2036-02-20 | 2036-02-21 | 1 | 2036-03-02 | 2036-03-09 | 7 | 2036-03-09 | 2036-03-13 | 4
МАЙСКОЕ Бурение с площадки под 3Д или аналоги
Майское | 3а |  | 808 | Ю14-15 | 2028-01-23 | Керн/ППД | 2027-04-01 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2027-04-27 | 26 | 2028-01-01 | 2028-01-08 | 7 | 2028-01-10 | 2028-01-11 | 1 | 2028-01-11 | 2028-01-12 | 1 | 2028-01-12 | 2028-01-19 | 7 | 2028-01-19 | 2028-01-23 | 4
Майское | 3а | 15 | 801 | Ю14-15 | 2028-02-18 | 0.6км гор / МГРП | 2027-04-27 | 45 | 5 | 0 |  | 2 | 2027-06-18 | 52 | 2028-01-08 | 2028-01-15 | 7 | 2028-01-12 | 2028-01-13 | 1 | 2028-01-13 | 2028-01-28 | 15 | 2028-01-28 | 2028-02-04 | 7 | 2028-02-04 | 2028-02-18 | 14
Майское | 3а | 15 | 802 | Ю14-15 | 2028-03-05 | 0.74км гор / МГРП | 2027-06-18 | 45 | 5 | 0 |  | 2 | 2027-08-09 | 52 | 2028-01-15 | 2028-01-22 | 7 | 2028-01-28 | 2028-01-29 | 1 | 2028-01-29 | 2028-02-13 | 15 | 2028-02-13 | 2028-02-20 | 7 | 2028-02-20 | 2028-03-05 | 14
Майское | 3а | 15 | 803 | Ю14-15 | 2028-03-21 | 0.7км гор / МГРП | 2027-08-09 | 40 | 5 | 0 |  | 2 | 2027-09-25 | 47 | 2028-01-22 | 2028-01-29 | 7 | 2028-02-13 | 2028-02-14 | 1 | 2028-02-14 | 2028-02-29 | 15 | 2028-02-29 | 2028-03-07 | 7 | 2028-03-07 | 2028-03-21 | 14
Майское | 3а | 15 | 820 | Ю14-15 | 2028-03-13 | ППД / Отработка | 2027-09-25 | 24 | 0 | 0 |  | 20 | 2027-11-08 | 44 | 2028-01-29 | 2028-02-05 | 7 | 2028-02-29 | 2028-03-01 | 1 | 2028-03-01 | 2028-03-02 | 1 | 2028-03-02 | 2028-03-09 | 7 | 2028-03-09 | 2028-03-13 | 4
Майское | 8 |  | 804 | Ю14-15 | 2033-02-17 | 0.75км гор / МГРП | 2032-04-01 | 40 | 5 | 0 |  | 2 | 2032-05-18 | 47 | 2033-01-01 | 2033-01-08 | 7 | 2033-01-10 | 2033-01-11 | 1 | 2033-01-11 | 2033-01-27 | 16 | 2033-01-27 | 2033-02-03 | 7 | 2033-02-03 | 2033-02-17 | 14
Майское | 8 | 15 | 805 | Ю14-15 | 2033-03-08 | 1.2км гор / МГРП | 2032-05-18 | 48 | 5 | 0 |  | 2 | 2032-07-12 | 55 | 2033-01-08 | 2033-01-15 | 7 | 2033-01-27 | 2033-01-28 | 1 | 2033-01-28 | 2033-02-15 | 18 | 2033-02-15 | 2033-02-22 | 7 | 2033-02-22 | 2033-03-08 | 14
Майское | 8 | 15 | 818 | Ю14-15 | 2033-03-26 | 0.9км гор / МГРП | 2032-07-12 | 42 | 5 | 0 |  | 20 | 2032-09-17 | 67 | 2033-01-15 | 2033-01-22 | 7 | 2033-02-15 | 2033-02-16 | 1 | 2033-02-16 | 2033-03-05 | 17 | 2033-03-05 | 2033-03-12 | 7 | 2033-03-12 | 2033-03-26 | 14
Майское | 9 |  | 807 | Ю14-15 | 2034-01-23 | ППД | 2033-04-01 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2033-04-27 | 26 | 2034-01-01 | 2034-01-08 | 7 | 2034-01-10 | 2034-01-11 | 1 | 2034-01-11 | 2034-01-12 | 1 | 2034-01-12 | 2034-01-19 | 7 | 2034-01-19 | 2034-01-23 | 4
Майское | 9 | 15 | 814 | Ю14-15 | 2034-02-19 | 0.7км гор / МГРП | 2033-04-27 | 54 | 5 | 0 |  | 20 | 2033-07-15 | 79 | 2034-01-08 | 2034-01-15 | 7 | 2034-01-12 | 2034-01-13 | 1 | 2034-01-13 | 2034-01-29 | 16 | 2034-01-29 | 2034-02-05 | 7 | 2034-02-05 | 2034-02-19 | 14
Майское |  |  | 810 | Ю14-15 | 2035-02-17 | 0.75км гор / МГРП | 2034-04-01 | 40 | 5 | 0 |  | 2 | 2034-05-18 | 47 | 2035-01-01 | 2035-01-08 | 7 | 2035-01-10 | 2035-01-11 | 1 | 2035-01-11 | 2035-01-27 | 16 | 2035-01-27 | 2035-02-03 | 7 | 2035-02-03 | 2035-02-17 | 14
Майское |  | 15 | 811 | Ю14-15 | 2035-03-06 | 0.75км гор / МГРП | 2034-05-18 | 40 | 5 | 0 |  | 2 | 2034-07-04 | 47 | 2035-01-08 | 2035-01-15 | 7 | 2035-01-27 | 2035-01-28 | 1 | 2035-01-28 | 2035-02-13 | 16 | 2035-02-13 | 2035-02-20 | 7 | 2035-02-20 | 2035-03-06 | 14
Майское |  | 15 | 230 | Ю14-15 | 2035-02-26 | ППД | 2034-07-04 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2034-07-30 | 26 | 2035-01-15 | 2035-01-22 | 7 | 2035-02-13 | 2035-02-14 | 1 | 2035-02-14 | 2035-02-15 | 1 | 2035-02-15 | 2035-02-22 | 7 | 2035-02-22 | 2035-02-26 | 4
Майское |  | 15 | 229 | Ю14-15 | 2035-02-28 | ППД | 2034-07-30 | 24 | 0 | 0 |  | 20 | 2034-09-12 | 44 | 2035-01-22 | 2035-01-29 | 7 | 2035-02-15 | 2035-02-16 | 1 | 2035-02-16 | 2035-02-17 | 1 | 2035-02-17 | 2035-02-24 | 7 | 2035-02-24 | 2035-02-28 | 4
Майское |  |  | 821 | Ю14-15 | 2036-01-23 | ППД | 2035-04-01 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2035-04-27 | 26 | 2036-01-01 | 2036-01-08 | 7 | 2036-01-10 | 2036-01-11 | 1 | 2036-01-11 | 2036-01-12 | 1 | 2036-01-12 | 2036-01-19 | 7 | 2036-01-19 | 2036-01-23 | 4
Майское |  | 15 | 822 | Ю14-15 | 2036-01-25 | ППД | 2035-04-27 | 24 | 0 | 0 |  | 20 | 2035-06-10 | 44 | 2036-01-08 | 2036-01-15 | 7 | 2036-01-12 | 2036-01-13 | 1 | 2036-01-13 | 2036-01-14 | 1 | 2036-01-14 | 2036-01-21 | 7 | 2036-01-21 | 2036-01-25 | 4
Майское |  |  | 824 | Ю14-15 | 2037-02-07 | 0.2км гор / МГРП | 2036-04-01 | 30 | 5 | 0 |  | 2 | 2036-05-08 | 37 | 2037-01-01 | 2037-01-08 | 7 | 2037-01-10 | 2037-01-11 | 1 | 2037-01-11 | 2037-01-17 | 6 | 2037-01-17 | 2037-01-24 | 7 | 2037-01-24 | 2037-02-07 | 14
Майское |  | 15 | 825 | Ю14-15 | 2037-02-14 | 0.2км гор / МГРП | 2036-05-08 | 30 | 5 | 0 |  | 20 | 2036-07-02 | 55 | 2037-01-08 | 2037-01-15 | 7 | 2037-01-17 | 2037-01-18 | 1 | 2037-01-18 | 2037-01-24 | 6 | 2037-01-24 | 2037-01-31 | 7 | 2037-01-31 | 2037-02-14 | 14
Майское |  |  | 823 | Ю14-15 | 2038-02-07 | 0.2км гор / МГРП | 2037-04-01 | 30 | 5 | 0 |  | 20 | 2037-05-26 | 55 | 2038-01-01 | 2038-01-08 | 7 | 2038-01-10 | 2038-01-11 | 1 | 2038-01-11 | 2038-01-17 | 6 | 2038-01-17 | 2038-01-24 | 7 | 2038-01-24 | 2038-02-07 | 14
СНЕЖНОЕ Бурение с площадки под 3Д или аналоги
Снежное | 2 |  | 509 | Ю1 | 2025-09-25 | 1.75км гор / МГРП | 2025-04-01 | 64 | 5 | 0 |  | 2 | 2025-06-11 | 71 | 2025-07-27 | 2025-08-03 | 7 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-06 | 2025-09-04 | 29 | 2025-09-04 | 2025-09-11 | 7 | 2025-09-11 | 2025-09-25 | 14
Снежное | 2 | 15 | 611 | Ю1 | 2025-09-22 | ППД | 2025-06-11 | 24 | 0 | 0 |  | 20 | 2025-07-25 | 44 | 2025-08-03 | 2025-08-10 | 7 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 7 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 4
Снежное | 7 |  | 623 | Ю1 | 2027-01-12 | ППД | 2026-04-01 | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 2026-05-03 | 32 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 7 | 2026-12-30 | 2026-12-31 | 1 | 2026-12-31 | 2027-01-01 | 1 | 2027-01-01 | 2027-01-08 | 7 | 2027-01-08 | 2027-01-12 | 4
Снежное | 7 | 15 | 524 | Ю1 | 2026-11-04 | 2.23км гор / МГРП | 2026-05-03 | 54 | 5 | 0 |  | 2 | 2026-07-03 | 61 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 7 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | 2026-09-15 | 2026-10-14 | 29 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7 | 2026-10-21 | 2026-11-04 | 14
Снежное | 7 | 15 | 515 | Ю1 | 2026-12-04 | 2.37км гор / МГРП | 2026-07-03 | 54 | 5 | 0 |  | 2 | 2026-09-02 | 61 | 2026-09-04 | 2026-09-11 | 7 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 1 | 2026-10-15 | 2026-11-13 | 29 | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 7 | 2026-11-20 | 2026-12-04 | 14
Снежное | 7 | 15 | 615 | Ю1 | 2027-01-19 | ППД | 2026-09-02 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2026-09-28 | 26 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 7 | 2027-01-01 | 2027-01-02 | 1 | 2027-01-02 | 2027-01-03 | 1 | 2027-01-08 | 2027-01-15 | 7 | 2027-01-15 | 2027-01-19 | 4
Снежное | 7 | 15 | 619 | Ю1 | 2027-01-26 | ППД | 2026-09-28 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2026-10-24 | 26 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 7 | 2027-01-03 | 2027-01-04 | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 1 | 2027-01-15 | 2027-01-22 | 7 | 2027-01-22 | 2027-01-26 | 4
Снежное | 7 | 15 | 625 | Ю1 | 2027-02-02 | ППД | 2026-10-24 | 24 | 0 | 0 |  | 20 | 2026-12-07 | 44 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 7 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 1 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 1 | 2027-01-22 | 2027-01-29 | 7 | 2027-01-29 | 2027-02-02 | 4
Снежное | 1а |  | 604 | Ю1 | 2024-08-17 | ППД | [8 empty] | 2025-09-26 | 2025-10-03 | 7 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 1 | 2025-10-13 | 2025-10-20 | 7 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 4
Снежное | 1а |  | 608 | Ю1 | 2024-08-24 | ППД | [8 empty] | 2025-10-03 | 2025-10-10 | 7 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 1 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-22 | 7 | 2025-10-22 | 2025-10-26 | 4
ДВОЙНОЕ Бурение с площадки под 3Д или аналоги
Двойное, Запуск без ГРП
Двойное | 3 |  | 306 | Ю1 | 2028-09-05 | ППД / Отработка | 2028-04-01 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2028-04-27 | 26 | [9 empty] | 2028-07-26 | 2028-08-02 | 7 | 2028-09-01 | 2028-09-05 | 4
Двойное | 3 | 15 | 301 | Ю1 |  | 1.25км гор / МГРП | 2028-04-27 | 50 | 5 | 0 |  | 2 | 2028-06-23 | 57
Двойное | 3 | 15 | 302 | Ю1 | 2028-07-30 | наклонно-направленная | 2028-06-23 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2028-07-19 | 26 | [9 empty] | 2028-07-19 | 2028-07-26 | 7 | 2028-07-26 | 2028-07-30 | 4
Двойное | 3 | 15 | 1ВЗ | Ю1 | 2028-09-01 | Водозаборная | 2028-07-19 | 18 | 0 | 0 |  | 20 | 2028-08-26 | 38 | [9 empty] | 2028-08-26 | 2028-08-31 | 5 | 2028-08-31 | 2028-09-01 | 1
Двойное, Запуск с ГРП
Двойное | 3 |  | 306 | Ю1 | 2029-02-25 | ППД / Отработка | [7 empty] | 0 | 2029-01-15 | 2029-01-22 | 7 | 2029-02-09 | 2029-02-10 | 1 | 2029-02-10 | 2029-02-11 | 1 | 2029-02-14 | 2029-02-21 | 7 | 2029-02-21 | 2029-02-25 | 4
Двойное | 3 | 15 | 301 | Ю1 | 2029-02-28 | 1.25км гор / МГРП | [7 empty] | 0 | 2029-01-01 | 2029-01-08 | 7 | 2029-01-22 | 2029-01-23 | 1 | 2029-01-23 | 2029-02-07 | 15 | 2029-02-07 | 2029-02-14 | 7 | 2029-02-14 | 2029-02-28 | 14
Двойное | 3 | 15 | 302 | Ю1 | 2029-03-04 | наклонно-направленная | [7 empty] | 0 | 2029-01-08 | 2029-01-15 | 7 | 2029-02-07 | 2029-02-08 | 1 | 2029-02-08 | 2029-02-09 | 1 | 2029-02-21 | 2029-02-28 | 7 | 2029-02-28 | 2029-03-04 | 4
ФЕСТИВАЛЬНОЕ Бурение с площадки под 3Д или аналоги
Фестивальное | 2 |  | 202 | Ю14 | 2029-01-16 | ППД | 2028-04-01 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2028-04-27 | 26 | 2028-11-01 | 2028-11-08 | 7 | 2029-01-01 | 2029-01-02 | 1 | 2029-01-02 | 2029-01-03 | 1 | 2029-01-04 | 2029-01-11 | 7 | 2029-01-11 | 2029-01-16 | 5
Фестивальное | 2 | 15 | 103 | Ю14 | 2029-02-10 | 1.2км гор / МГРП | 2028-04-27 | 50 | 5 | 0 |  | 2 | 2028-06-23 | 57 | 2028-11-09 | 2028-11-16 | 7 | 2029-01-03 | 2029-01-04 | 1 | 2029-01-04 | 2029-01-19 | 15 | 2029-01-20 | 2029-01-27 | 7 | 2029-01-27 | 2029-02-10 | 14
Фестивальное | 2 | 15 | 102 | Ю14 | 2029-02-28 | 1.5км гор / МГРП | 2028-06-23 | 54 | 5 | 0 |  | 2 | 2028-08-23 | 61 | 2028-11-17 | 2028-11-24 | 7 | 2029-01-19 | 2029-01-20 | 1 | 2029-01-20 | 2029-02-06 | 17 | 2029-02-07 | 2029-02-14 | 7 | 2029-02-14 | 2029-02-28 | 14
Фестивальное | 2 | 15 | 201 | Ю14 | 2029-02-27 | ППД | 2028-08-23 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2028-09-18 | 26 | 2028-11-24 | 2028-12-01 | 7 | 2029-02-06 | 2029-02-07 | 1 | 2029-02-07 | 2029-02-08 | 1 | 2029-02-15 | 2029-02-22 | 7 | 2029-02-22 | 2029-02-27 | 5
Фестивальное | 2 | 15 | 101 | Ю14 | 2029-03-20 | 1.5км гор / МГРП | 2028-09-18 | 54 | 5 | 0 |  | 20 | 2028-12-06 | 79 | 2028-12-01 | 2028-12-08 | 7 | 2029-02-08 | 2029-02-09 | 1 | 2029-02-09 | 2029-02-26 | 17 | 2029-02-27 | 2029-03-06 | 7 | 2029-03-06 | 2029-03-20 | 14
Фестивальное | 3 |  | 203 | Ю14 | 2029-03-18 | ППД / Отработка | 2028-04-01 | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 2028-04-27 | 26 | 2028-12-08 | 2028-12-15 | 7 | 2029-02-26 | 2029-02-27 | 1 | 2029-02-27 | 2029-02-28 | 1 | 2029-03-06 | 2029-03-13 | 7 | 2029-03-13 | 2029-03-18 | 5
Фестивальное | 3 | 15 | 104 | Ю14 | 2029-04-06 | 1.25км гор / МГРП | 2028-04-27 | 50 | 5 | 0 |  | 20 | 2028-07-11 | 75 | 2028-12-16 | 2028-12-23 | 7 | 2029-02-28 | 2029-03-01 | 1 | 2029-03-01 | 2029-03-16 | 15 | 2029-03-16 | 2029-03-23 | 7 | 2029-03-23 | 2029-04-06 | 14
Formulas:
окончание/ finish of drilling = [Бурение]+[Всего сутки]
окончание/ finish = [ПР к ГРП (КРС)]+[Всего сутки]
окончание/ finish = [Монтаж оборудования ГРП]+[сутки/ days]
Монтаж оборудования ГРП = [окончание/ finish]+2
Монтаж оборудования ГРП = [окончание/ finish, row above]
Проведение ГРП / Демонтаж = [окончание/ finish]
Проведение ГРП / Демонтаж = [окончание/ finish, row above]
ЗР: ГРП,Освоение, ГНКТ, КРС = [окончание/ finish]
ЗР: ГРП,Освоение, ГНКТ, КРС = [окончание/ finish, row above]
ВНР = [окончание/ finish]
Бурение = [окончание/ finish of drilling, row above]
ПР к ГРП (КРС) = [окончание/ finish, row above]
ПР к ГРП (КРС) = [окончание/ finish of drilling, row below]+2
Note on S120: Roman V. Gordeev: После ГРП на ЗБС

## ЗБС
Приложение №7
в ООО "Норд Империал"
наименование организации-участника тендера
Предварительный график ЗБС и МГРП в скважине №204 Снежного м-ия по тендеру №К-2025-23 «Оказание услуг по супервайзингову сопровождению работ по МГРП на скважине №204 Снежного месторождения»
Месторождение | Куст | № скв. | целевой пласт | № месяца ввода скважины | Особенности конструкции скважины
[6 empty] | Мобилизация БУ |  |  | Монтаж БУ и ПНР |  |  | Бурение |  |  |  |  | ПР к ГРП (КРС) |  |  | Монтаж оборудования ГРП |  |  | Проведение ГРП / Демонтаж |  |  | ЗР: ГРП,Освоение, ГНКТ, КРС |  |  | ВНР
[6 empty] | начало | окончание | Всего сутки | начало | окончание | Всего сутки | начало | скважин | окончание | сдвижка / демонтаж | окончание | начало | окончание | Всего сутки | начало | окончание | Всего сутки | начало | окончание | Всего сутки | начало | окончание | Всего сутки | начало | окончание | Всего сутки
Снежное | 4 | 204 | Ю1(1-2) | 2025-07-01 | ЗБС с горизонт.частью 600 м, хвостовик сдвижные муфты; 6 МГРП | 2025-03-14 | 2025-04-06 | 23 | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 25 | 2025-05-03 | 34 | 2025-06-06 | 7 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | 7 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 1 | 2025-06-23 | 2025-07-03 12:00 | 10.5 | 2025-07-04 12:00 | 2025-07-11 12:00 | 7 | 2025-07-11 12:00 | 2025-07-21 12:00 | 10
Демобилизация БУ, ЗР
[17 empty] | начало | окончание | Всего сутки
[17 empty] | 2025-06-14 | 2025-06-28 | 14
Примечание: Сроки проведения МГРП могут быть скорректированы в ходе зарезки бокового ствола и запуска оборудования.
| Должность |  | Ф.И.О. | [5 empty] | Дата | М.П.
Formulas:
окончание = [Мобилизация БУ]+[Всего сутки]
окончание = [Монтаж БУ и ПНР]+[Всего сутки]
Монтаж БУ и ПНР = [окончание]+1
Бурение = [окончание]+1
ПР к ГРП (КРС) = [окончание]+1
Монтаж оборудования ГРП = [окончание]+1
Проведение ГРП / Демонтаж = [окончание]
ЗР: ГРП,Освоение, ГНКТ, КРС = [окончание]+1
ВНР = [окончание]

## Лист1
| начало | окончание
Мобилизация БУ | 2025-03-14 | 2025-03-14
Монтаж БУ и ПНР | 1899-12-31 | 1899-12-31
Бурение | 1899-12-31 | 34
ПР к ГРП (КРС)
Монтаж оборудования ГРП
Проведение ГРП/ Демонтаж
ЗР: ГРП,Освоение, ГНКТ, КРС
ВНР
Демобилизация БУ, ЗР