## НИ КП
Приложение №7
в ООО "Норд Империал"
наименование организации-участника тендера
Календарный график производства работ по тендеру
№К-2025-28 Проект на проведение работ по объекту: «Геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений углеводородов на Северо-Двойной структуре Снежного участка недр Томской области. Поисково-оценочное бурение»
(наименование тендера)
№ | Наименование услуги | Требования Заказчика |  | Предложение Участника тендера
|  | Сроки выполнения работ |  | Сроки выполнения работ
|  | Начало | Окончание | Начало | Окончание
1 | Передача Исполнителю исходной информации. Систематизация и верификация исходной информации Исполнителем. (Акт сдачи-приемки информации) | 2025-07-07 | 2025-07-13
2 | Разработка «Проект ГИН». Защита Исполнителем «Проект ГИН» на НТС Заказчика. Передача комплекта проектной документации на экспертизу. (Проект ГИН и Презентация. Протокол НТС. Заявка в ФГКУ «Росгеолэкспертиза» с входящим номером регистрации) | 2025-07-14 | 2025-08-28
3 | Сопровождение прохождения экспертизы «Проект ГИН». Консультационно-методическое сопровождение внесения изменений в лицензию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (при необходимости). Получение положительного экспертного заключения на представленную работу. | 29.08.2025 | По графику ФГКУ «Росгеолэкспертиза» / Роснедра
4 | Передача полного комплекта проектной документации Заказчику (Положительное экспертное заключение, проектная документация с приложениями, цифровая база данных) | По графику ФГКУ «Росгеолэкспертиза» / Роснедра | 2025-12-01
| Должность | Ф.И.О.
| Дата | М.П.